ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ

КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА

от 2019 г. №

О внесении изменений в Муниципальную программу

«Обеспечение комфортной среды проживания населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района».

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района №215 от 24.08.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения г.п. Зеленоборский Кандалакшского района», утвержденную Постановлением администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района от 10.11.2015 года №331 (в ред.от 28.12.2015г. №423, от 25.03.2016г. №136, от 28.04.2016г.№169, от 17.05.2016г. №191, от 21.06.2016г. №232, от 30.08.2016г. №298, от 27.10.2016г. №365, от 25.11.2016г. №420, от 15.12.2016г. №447, от 26.12.2016г. №478, от 27.01.2017г. №28, от 27.03.2017г. №109, от 28.04.2017г. №144, от 31.05.2017г. №187, от 30.06.2017г. №252, от 31.07.2017г. №266, от 30.08.2017г. №308, от 29.09.2017г. №341, от 24.10.2017г. №370, от 13.11.2017г. №391, от 30.11.2017г. №417, от 14.12.2017г. №457, от 25.01.2018г. №22, от 07.03.2018г. №62, от 29.03.2018г. №74, от 26.04.2018г. №112, от 21.05.2018г. №141, от 30.05.2018г. №158, от 15.06.2018г. №172, от 28.06.2018г. №190, от 27.08.2018г. №242, от 30.10.2018г. №332, от 29.11.2018г. № 388, от 20.12.2018г. №426, от 25.01.2019г. №11, от 27.02.2019 №41, от 10.04.2019г. №82,от 30.04.2019 №101, от 10.06.2019г. №159, от 26.09.2019 №220, от 05.09.2019 №245, от 26.09.2019 №263), изложив ее в новой редакции, согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.
3. Контроль за исполнением Программы оставляю за собой.

Врио главы администрации Р.Т. Кайибханов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района  от 10.11.2015г. №331  в ред. от 28.12.2015г. №423;  от 25.03.2016г. №136;  от 28.04.2016г.№169;  от 17.05.2016г. №191;  от 21.06.2016г. №232;  от 30.08.2016г. №298;  от 27.10.2016г. №365;  от 25.11.2016г. №420;  от 15.12.2016г. №447;  от 26.12.2016г. №478;  от 27.01.2017г. №28;  от 27.03.2017г. №109;  от 28.04.2017г. №144;  от 31.05.2017г. №187;  от 30.06.2017г. №252;  от 31.07.2017г. №266;  от 30.08.2017г. №308;  от 29.09.2017г. №341;  от 24.10.2017г. №370; |

от 13.11.2017г. №391

от 30.11.2017г. №417

от 14.12.2017г. №457

от 25.01.2018г. №22

от 07.03.2018г. №62

от 29.03.2018г. №74

от 26.04.2018г. №112

от 21.05.2018г. №141

от 30.05.2018г. №158

от 15.06.2018г. №172

от 28.06.2018г. №190

от 27.08.2018г. №242

от 30.10.2018г. №332

от 29.11.2018г. №388

от 20.12.2018г. №426

от 25.01.2019г. №11

от 27.02.2019г. №41

от 10.04.2019г. №82

от 30.04.2019г. №101

от 10.06.2019г. №159

от 26.08.2019г. №220

от 05.09.2019г. №245

от 26.09.2019г. №263

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение комфортной среды проживания населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**

г.п. Зеленоборский

2019 г.

**Паспорт**

**Муниципальной программы**

**«Обеспечение комфортной среды проживания населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» |
| Основания для разработки Программы | Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, их формирования и реализации, утвержденный Постановлением администрации г.п. Зеленоборский №215 от 24.08.2015г. |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района,  Муниципальное казенное учреждение «Отдел городского хозяйства» |
| Цели Программы | Формирование комфортной и безопасной среды для проживания населения:  - Обеспечение качественного выполнения функций и оказания муниципальных услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве  - Повышение уровня благоустроенности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района  - Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания  - Количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате капитального ремонта МКД  - Расселение аварийных жилых домов на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского района  - Надежное обеспечение г.п. Зеленоборский топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих мероприятий. |
| Основные задачи Программы | 1.Обеспечение выполнения функций и оказания муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.Формирование комфортной и безопасной среды для проживания населения.  3.Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| 4.Содействие проведению капитального ремонта в многоквартирных домах городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.  5. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда  6.Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижение их потребления на территории г.п. Зеленоборский, инвестиционно - инновационное обновление топливно-энергетического комплекса |
| Подпрограммы | **Подпрограмма 1** «Обеспечение выполнения функций и оказания муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства». |
| **Подпрограмма 2** «Обеспечение комплексного благоустройства территорий городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, поддержка и стимулирование жилищного строительства» |
| **Подпрограмма 3** «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» |
| **Подпрограмма 4** «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» |
| **Подпрограмма 5** «Переселение граждан г.п. Зеленоборский Кандалакшского района из аварийного жилищного фонда»  **Подпрограмма 6** « Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» |
| Сроки реализации Программы | 2013-2043 гг. |
| Объем финансирования Программы | Всего по программе:  **1 139 398,5 тыс. рублей**, в том числе: 2013г. - 27 349,3 тыс. рублей; 2014г. – 91 633,6 тыс. рублей;  2015г. – 62 338,9 тыс. рублей;  2016г. – 76 619,6 тыс. рублей;  2017г. – 133 517,2 тыс. рублей;  2018г. – 257 733,5 тыс. рублей;  2019г. – 181 759,0 тыс. рублей;  2020г. – 28 661,0 тыс. рублей;  2021г. – 210 622,1 тыс. рублей;  2022г. – 69 164,3 тыс. рублей  2022г. – 2043г. – 0,0 тыс. рублей.  **ФБ: 365 957,9 тыс. рублей**, из них:  2013 год: 11 449,5 тыс. рублей;  2014 год: 42 269,2 тыс. рублей;  2015 год: 35 759,4 тыс. рублей;  2016 год: 37 160,4 тыс. рублей;  2017 год: 2 397,9 тыс. рублей;  2018 год: 0,0 тыс. рублей;  2019 год: 54 892,5 тыс. рублей;  2020 год: 10,0 тыс. рублей;  2021 год: 150 893,5 тыс. рублей  2022 год: 31 125,5 тыс. рублей  2023г. – 2043г. – 0,0 тыс. рублей.  **ОБ: 585 751,2 тыс. рублей**, из них:  2013 год: 15 899,8 тыс. рублей;  2014 год: 43 284,4 тыс. рублей;  2015 год: 24 740,7 тыс. рублей;  2016 год: 11 173,0 тыс. рублей;  2017 год: 102 662,0 тыс. рублей;  2018 год: 229 007,0 тыс. рублей;  2019 год: 100 248,8 тыс. рублей;  2020 год: 5 569,0 тыс. рублей;  2021 год: 37 968,1 тыс. рублей;  2022 год: 15 198,4 тыс. рублей  2023г. – 2043г. – 0,0 тыс. рублей.  **МБ: 187 096,1 тыс. рублей**, из них:  2013 год: 0,0 тыс. рублей;  2014 год: 6 080,0 тыс. рублей;  2015 год: 1 838,8 тыс. рублей;  2016 год: 28 286,2 тыс. рублей;  2017 год: 28 297,9 тыс. рублей;  2018 год: 28 524,0 тыс. рублей;  2019 год: 26 386,3 тыс. рублей;  2020 год: 23 082,0 тыс. рублей;  2021 год: 21 760,5 тыс. рублей;  2022 год: 22 840,4 тыс. рублей;  2023г. – 2043г. – 0,0 тыс. рублей.  **ВБС: 593,3 тыс. рублей, из них**  2013 год: 0,0 тыс. рублей;  2014 год: 0,0 тыс. рублей;  2015 год: 0,0 тыс. рублей;  2016 год: 0,0 тыс. рублей;  2017 год: 159,4 тыс. рублей;  2018 год: 202,5 тыс. рублей;  2019 год: 231,4 тыс. рублей;  2020 год: 0,0 тыс. рублей;  2021 год: 0,0 тыс. рублей;  2022 год: 0,0 тыс. рублей;  2023г. – 2043г. – 0,0 тыс. рублей   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |
| Организация управления и контроль за ходом реализации Программы | Организация управления Программой - МКУ «Отдел городского хозяйства»  Контроль за ходом реализации Программы -Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | 1.Обеспечение качественного выполнения функций и оказания муниципальных услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве. |
| 2.Улучшения уровня и качества жизни населения, благоустройство территорий городского поселения Зеленоборский.  3. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.  4.Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры.  5.Финансовая стабильность работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства.  6.Капитальный ремонт общего имущества МКД.  7.Сокращение числа граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде г.п. Зеленоборский Кандалакшского района.  8.Снижение потребления энергетических ресурсов в муниципальном образовании, повышение уровня надежности функционирования объектов ТЭК, снижение протяженности ветхих инженерных сетей. Повышение надежности и бесперебойное обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом**.

Среди важнейших направлений социально-экономических преобразований в стране выделяется реформирование и развитие жилищной сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека. Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное строительство и жилищное хозяйство, которые обеспечивают воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также доведение жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей. В России уровень развития жилищной сферы не соответствует предъявляемым требованиям: возложенные на неё задачи выполняются далеко не в полной мере, что в значительной степени влияет на снижении качества жизни населения. В связи с этим жилищная проблема остается одной из самых острых социальных проблем в стране. Важнейшими результатами реформы должны стать существенное улучшение жилищных условий населения, обеспечение нормативных требований к содержанию жилищного фонда и повышение уровня жилищно-коммунального обслуживания потребителей. Для реализации жилищной реформы и достижения требуемого уровня развития жилищной сферы необходим целый комплекс обеспечивающих мер. К их числу относятся меры по организационно-методическому, правовому, кадровому, техническому, финансовому, информационному, маркетинговому, социально-психологическому и другим видам обеспечения.

На территории муниципального образования г.п. Зеленоборский Кандалакшского района 11 многоквартирных жилых домов с количеством квартир от 64 до 100, период ввода в эксплуатацию 1969-1998 гг., 204 многоквартирных дома с количеством квартир от 6 до 32, период ввода в эксплуатацию 1898-1994 гг., 211 многоквартирных жилых домов с количеством квартир от 2 до 5, период ввода в эксплуатацию 1899-1994 гг. На протяжении не одного десятилетия жилищная сфера испытывала значительные трудности, связанные с острым дефицитом финансов и слабой материально-технической базой, что повлекло за собой не проведение капитальных ремонтов жилого фонда, в следствии чего средний показатель износа составляет от 50 до 70 процентов. Недофинансирование негативным образом отразилось на внешнем благоустройстве и техническом состоянии объектов коммунальной инфраструктуры, что неизбежно привело к ухудшению внешнего состояния городского поселения и населенных пунктов и негативно сказалось на комфортной и безопасной среде проживания,. Жилищный фонд городского поселения Зеленоборский состоит большей частью из жилых домов с конструктивом стен каркасно-засыпных и щитовых. Эксплуатационный срок службы таких зданий составляет 10-15 лет. Период постройки 1950-1960 г.г. На сегодняшний день такие постройки имеют 4-5 эксплуатационных сроков, учитывая что капитальный ремонт не проводился, износ таких жилых домов составляет 70 % и более.

Поскольку в настоящее время состояние значительной части жилищного фонда городского поселения Зеленоборский оценивается как неудовлетворительное, необходимость обеспечения населения доступным и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является одной из приоритетных задач социально-экономического развития г.п. Зеленоборский.

Для обеспечения выполнения функций и оказания муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского района по решению Совета депутатов городского поселения создано муниципальное казенное учреждение «Отдел городского хозяйства». К наиболее значимым вопросам, для решения которых создано муниципальное учреждение, относятся обеспечение комплексного благоустройства территорий городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения, содействие проведению капитального ремонта в многоквартирных домах городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.п. Зеленоборский Кандалакшского района.

Проблематика энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обусловлена необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:

- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Программы;

- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.

Основной причиной снижения показателей топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) Мурманской области является высокая степень износа основных средств энергетики, созданных в советский период. Следствием этого является низкая эффективность и растущая вероятность аварийности, и высокие риски, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности экономики, негативно влияет на качество жизни населения и техногенные угрозы.

Негативными факторами инновационного развития ТЭК также являются:

утрата значительной части научно-технологического потенциала в ряде отраслей ТЭК;

недостаточная степень развития инновационной сферы в ТЭК;

снижение качества подготовки научно-технических кадров, недостаточный уровень взаимодействия компаний ТЭК с высшими учебными заведениями;

малая эффективность управления объектами интеллектуальной собственности;

несовершенство систем инновационной деятельности компаний.

Кроме того, в целях обеспечения комплексного подхода к решению проблем ТЭК, необходимо развивать новые механизмы управления отраслями ТЭК.

**Приоритеты в сфере социально-экономического развития городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, описание основных целей и задач муниципальной программы.**

Приоритетные направления в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=F84AAAFFFAB842CBAFF8F87187EF707423BA606D34BB745C3407FDC1A0S7ABM) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Стратегией социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 26.08.2010 № 383-ПП.

Основными приоритетами в области обеспечения населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района доступным, качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами являются:

1) повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет строительства жилья экономического класса;

2) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

3) улучшение внешнего облика муниципального образования за счет благоустройства.

4) улучшение условий проживания граждан, приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам внутридомовые инженерные системы, строительные конструкции и элементы многоквартирных домов, обеспечивающие безопасность проживания граждан.

В соответствии с основными приоритетами были сформулированы задачи настоящей Программы:

1. Обеспечение выполнения функций и оказания муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2. Формирование комфортной и безопасной среды для проживания населения

3. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

4. Содействие проведению капитального ремонта в многоквартирных домах городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

5. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Для решения намеченных задач разработаны следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1** «Обеспечение выполнения функций и оказания муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

**Подпрограмма 2** «Обеспечение комплексного благоустройства территорий городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, поддержка и стимулирование жилищного строительства»

**Подпрограмма 3** «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»

**Подпрограмма 4** « Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»

**Подпрограмма 5** «Переселение граждан г.п. Зеленоборский Кандалакшского района из ветхого и аварийного жилищного фонда»

**Подпрограмма 6** « Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»

1. **Цели, задачи, сроки реализации Программы**

Для обеспечение комфортной среды проживания населения г.п. Зеленоборский Кандалакшского района разработана муниципальная программа, включающая в себя пять подпрограмм, сформированным по сферам деятельности, ресурсам, срокам, исполнителям и содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач. Критерием выделения подпрограмм является отнесение мероприятий к определенному направлению деятельности.

[**Подпрограмма 1**](consultantplus://offline/ref=8BF5EE64FD248A66419030E8540F80CF3AB7351F4B9B678F2C1F7ED1FBE70B583F584CA8DCCBE3A85A374DZ6T4M) «Обеспечение выполнения функций и оказания муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Цель и задача подпрограммы:

- содействие развитию жилищно-коммунального хозяйства

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках Устава МКУ «Отдел городского хозяйства».

[**Подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=8BF5EE64FD248A66419030E8540F80CF3AB7351F4B9B678F2C1F7ED1FBE70B583F584CA8DCCBE3A85A304AZ6T3M) **2** «Обеспечение комплексного благоустройства территорий городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, поддержка и стимулирование жилищного строительства»

Цели подпрограммы - формирование комфортной и безопасной среды для проживания населения.

Задачи подпрограммы:

- развитие и благоустройство территорий городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района;

- обеспечение комфортного условия проживания для населения городского поселения Зеленоборский;

- улучшение качества санитарного состояния территорий и сооружений городского поселения Зеленоборский;

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках следующих основных мероприятий, предполагающих:

- обустройство и ремонт объектов внешнего благоустройства;

- обеспечение бесперебойной работы уличного освещения;

- повышение обеспечения населения благоустроенным жильем.

Разработанная система мероприятий подпрограммы направлена на повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, обеспечение в городском и сельских поселениях муниципального образования комфортных и безопасных условий для жизни и деятельности населения г.п. Зеленоборский Кандалакшского района, а также обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

[**Подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=8BF5EE64FD248A66419030E8540F80CF3AB7351F4B9B678F2C1F7ED1FBE70B583F584CA8DCCBE3A85A314CZ6T6M) **3** «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района».

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Достижение цели подпрограммы будет решение поставленных задач:

1. Повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; объектов коммунального хозяйства;
2. Создание условий для финансовой стабильности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
3. Создание и обеспечение водоохранного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения.

Подпрограмма предусматривает решение задач путем улучшения технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры и зон санитарной охраны источников водоснабжения, финансового обеспечения расходов, связанных с возмещением выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по водоснабжению и водоотведению, не обеспечивающим возмещение издержек, финансовое обеспечение расходов, связанных с возмещением выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги в области коммунального хозяйства (банные услуги), не обеспечивающим возмещение издержек.

**Подпрограмма 4** «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района на 2014-2043 гг.»

Целью Подпрограммы является содействие проведению капитального ремонта в многоквартирных домах городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

Задачи программы:

1. Формирование условий для реализации мероприятий по капитальному ремонту ОМ в МКД

2. Капитальный ремонт ОМ в МКД.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках следующих основных мероприятий, предполагающих:

- проведение мониторинга технического состояния общего имущества в МКД;

- капитальный ремонт общего имущества МКД в порядке очередности, определенном в соответствии с критериями очередности проведения капитального ремонта общего имущества МКД, расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

**Подпрограмма 5** «Переселение граждан г.п. Зеленоборский Кандалакшского района из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2014-2020 г.г.»

Целью подпрограммы является обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Задачи подпрограммы:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2014 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания;

- снос расселенных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 г.

- снос расселенных домов, признанных аварийными до 01.01.2014 г.

Достижение поставленных целей и решение задач осуществляется проведением следующих основных мероприятий:

- обеспечение Администрацией городского поселения Зеленоборский строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений, путем участия в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных жилых домов в соответствии с подпрограммой «Переселение граждан г.п.Зеленоборский Кандалакшского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы» за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства”, средств бюджета субъекта Российской Федерации и средств местного бюджета в целях предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных домах, включенных в реестр аварийного жилого фонда.

- переселение администрацией городского поселения Зеленоборский граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе путем:

* предоставления гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма, переселяемым в рамках подпрограммы из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012г., до 01.01.2014г. аварийными и подлежащими сносу, жилых помещений, построенных в соответствии с пунктом 3.1 подпрограммы, по договорам социального найма;
* предоставления гражданам, занимающих жилые помещения на праве собственности, переселяемым в рамках подпрограммы из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012г., до 01.01.2014г. аварийными и подлежащими сносу, жилых помещений, построенных в соответствии с пунктом 3.1 подпрограммы, по договорам мены.

**Подпрограмма 6** « Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»

Целью подпрограммы является надежное обеспечение муниципального образования топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования (максимально эффективное использование природных ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения).

Основными направлениями развития отраслей энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса являются:

- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;

- создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;

- создание внутренней конкурентной рыночной среды.

Одним из механизмов преодоления влияния явлений мирового финансово-экономического кризиса, является превращение ТЭК в финансово устойчивый, экономически эффективный, соответствующий экологическим стандартам, оснащенный передовыми технологиями комплекс - надежный и эффективный элемент инфраструктуры, обеспечивающий удовлетворение экономически обоснованных потребностей муниципального образования.

В этом основная идея подпрограммы.

Цель подпрограммы «Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»:

- надежное обеспечение муниципального образования топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования.

Данная цель находится в непосредственной компетенции Администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района - обеспечении высокого качества жизни населения региона.

Достижение цели подпрограммы «Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»

обеспечивается решением следующих задач, соответствующих сфере деятельности и функциям ответственного исполнителя программы.

Задача 1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижение их потребления на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

Энерго- и ресурсосбережение является одним из важнейших факторов, обеспечивающих эффективность функционирования отраслей и экономики в целом. Оно достигается посредством реализации мероприятий по энергосбережению; своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам и оптимизационным формам управления; повышением качества продукции; использования международного опыта и другими мерами.

Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и способствует повышению устойчивости ТЭК и улучшению экологической ситуации, снижению затрат на введение дополнительных мощностей, а также способствует снятию барьеров экономического развития за счет снижения технологических ограничений.

В целях содействия повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижению их потребления необходима информационно-аналитическая поддержка. Такую поддержку обеспечивает государственная информационная система «Энергоэффективность».

Задача 2. Инвестиционно - инновационное обновление топливно-энергетического комплекса.

Поддержка разработки и внедрения конкурентоспособной техники и технологий, обновления, модернизации и ввода новых мощностей, а также ведение научно-исследовательских работ (НИОКР) в топливно-энергетическом комплексе рассматривается Администрацией городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района в качестве одной из важнейших задач, ключевыми направлениями решения которой служат усиление инвестиционной активности в части инноваций.

Инновационное развитие ТЭК базируется на последних достижениях НИОКР и совершенствовании инновационной инфраструктуры, позволяющей довести инновацию до конечного пользователя.

Для содействия инновационному развитию ТЭК необходима адекватная информационно-аналитическая поддержка. Такую поддержку призвана обеспечить государственная информационная система топливно-энергетического комплекса.

Задача 3. Повышение эффективности муниципального управления в сферах энергетики, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства.

Задача направлена на реализацию целей стратегии развития энергосбережения в муниципальном образовании, в части создания инновационного и энергоэффективного энергетического сектора.

Повышение энергетической эффективности должно стать одной из приоритетных задач каждого из муниципального образования Мурманской области.

Основной проблемой, решению которой способствует муниципальная программа, является оптимизация коммунальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального образования в соответствии с потреблением на текущий момент и перспективным потреблением до 2020 года. Реализация программных мероприятий позволит преодолеть барьеры социально-экономического развития территорий, вызванных старением коммунальной инфраструктуры и внутренних систем энерго- тепло- и водоснабжения.

Срок реализации Программы – 2013-2043 год.

**Ресурсное обеспечение Программы**

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=8B53FBA27AB23800CB954EA4ED5E592238B8ED2C06B4D3813A7C6EC0D33A9D614611C7865B6B93F11B62CEZ1u9E) реализации муниципальной программы приведено в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего в тыс. руб. | **1139398,5** | ПР 1 | ПР2 | ПР3 | ПР4 | ПР5 | ПР 6 |
| Всего: | **1139398,5** | **70753,6** | **263157,6** | **21803,2** | **10138,8** | **736851,5** | **36693,8** |
| Федеральный бюджет | **365957,9** |  |  |  |  | **365957,9** |  |
| 2013 | 11449,5 |  |  |  |  | 11449,5 |  |
| 2014 | 42269,2 |  |  |  |  | 42269,2 |  |
| 2015 | 35759,4 |  |  |  |  | 35759,4 |  |
| 2016 | 37160,4 |  |  |  |  | 37160,4 |  |
| 2017 | 2397,9 |  |  |  |  | 2397,9 |  |
| 2018 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 2019 | 54892,5 |  |  |  |  | 54892,5 |  |
| 2020 | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |
| 2021 | 150893,5 |  |  |  |  | 150893,5 |  |
| 2022 | 31125,5 |  |  |  |  | 31125,5 |  |
| 2023-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | **585751,2** | **1347,3** | **192315,9** |  | **3524,5** | **354681,0** | **33882,5** |
| 2013 | 15899,8 |  |  |  |  | 15899,8 |  |
| 2014 | 43284,4 |  |  |  |  | 43284,4 |  |
| 2015 | 24740,7 |  |  |  |  | 24740,7 |  |
| 2016 | 11173,0 |  | 357,0 |  | 693,4 | 10122,6 |  |
| 2017 | 102662,0 |  | 57959,6 |  | 544,2 | 36398,0 | 7760,2 |
| 2018 | 229007,0 | 355,7 | 111587,7 |  | 502,5 | 111877,7 | 4683,4 |
| 2019 | 100248,8 | 991,6 | 20177,9 |  | 446,1 | 70477,7 | 8155,5 |
| 2020 | 5569,0 |  | 695,1 |  | 446,1 | 0,0 | 4427,8 |
| 2021 | 37968,1 |  | 768,9 |  | 446,1 | 32325,3 | 4427,8 |
| 2022 | 15198,4 |  | 769,7 |  | 446,1 | 9554,8 | 4427,8 |
| 2023-2023 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | **187096,1** | **69406,3** | **70248,4** | **21803,2** | **6614,3** | **16212,6** | **2811,3** |
| 2013 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 2014 | 6080,0 |  |  |  |  | 6080,0 |  |
| 2015 | 1838,8 |  |  |  |  | 1838,8 |  |
| 2016 | 28286,2 | 5582,1 | 8070,4 | 10068,8 | 1512,9 | 3052,0 |  |
| 2017 | 28297,9 | 5601,5 | 12750,1 | 7940,1 | 809,4 | 750,0 | 446,8 |
| 2018 | 28524,0 | 9650,7 | 12252,9 | 3534,3 | 859,0 | 1504,9 | 722,2 |
| 2019 | 26386,3 | 10863,3 | 11818,4 | 60,0 | 944,2 | 1997,1 | 703,3 |
| 2020 | 23082,0 | 12686,1 | 8686,6 | 100,0 | 829,6 | 466,7 | 313,0 |
| 2021 | 21760,5 | 12511,3 | 7730,0 | 50,0 | 829,6 | 326,6 | 313,0 |
| 2022 | 22840,4 | 12511,3 | 8940,0 | 50,0 | 829,6 | 196,5 | 313,0 |
| 2023-2043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | **593,3** | **0,0** | **593,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 159,4 | 0,0 | 159,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 202,5 | 0,0 | 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 231,4 | 0,0 | 231,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023-2043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Расходы органов местного самоуправления определены прогнозно, исходя из уровня софинансирования за счет средств местного бюджета расходного обязательства городского поселение Зеленоборский Кандалакшского района.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.

**Механизм управления рисками**

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации долгосрочной целевой программы «Стимулирование и поддержка жилищного строительства в Мурманской области», а также адресных региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда показывает возможность успешного управления данным риском.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий Государственной программы, в том числе федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и местного самоуправления Мурманской области, государственных институтов развития.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Государственной программы в неполном объеме за счет как бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Государственной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации Программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитываю достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации программы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств консолидированного бюджета Мурманской области на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Государственной программы может оказать риск ухудшения состояния экономики, который содержит угрозу срыва реализации Государственной программы.

2. Управление рисками реализации Государственной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Государственной программы.

**4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно в течение срока реализации программы и основана на оценке результативности программы с учетом объема финансовых ресурсов, направленных на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем:

1) сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений показателей достижения целей и реализации задач муниципальной программы и ее подпрограмм (целевой параметр - 100%);

2) сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) сопоставления фактических и планируемых значений показателей мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%);

4) оценки достижения пороговых значений целевых показателей муниципальной программы, установленных на весь срок реализации муниципальной программы (целевой параметр менее 100%).

1. **Организация управления и контроль за ходом**

**реализации Программы**

Разработка муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения г.п. Зеленоборский Кандалакшского района» осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации от 24.08.2015г. №215.

Разработчиком Программы является МКУ «Отдел городского хозяйства».

Организацию управления и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, Совет депутатов городского поселения Зеленоборский. Глава администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района несет ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

**5.Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации.

Отбор организаций для выполнения программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 22.03.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе администрации городского поселения Зеленоборский проект муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется на основании Постановления администрации городского поселения.

**Паспорт подпрограммы**

**«Обеспечение выполнения функций и оказания муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства».**

**Муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Обеспечение выполнения функций и оказания муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основания для разработки Подпрограммы | Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, их формирования и реализации, утвержденный Постановлением администрации г.п. Зеленоборский №215 от 24.08.2015г. |
| Разработчик Подпрограммы | МКУ «Отдел городского хозяйства» |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение выполнения функций и оказания муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Основные задачи Подпрограммы | Обеспечение качественного выполнения функций и оказания муниципальных услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве |
| Срок реализации Подпрограммы | 2016-2022г. |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Всего по Подпрограмме 70753,6 тыс. рублей,  в том числе:  **2016 год: 5582,1 тыс. рублей**  МБ - 5582,1 тыс. рублей  ОБ – 0,0 тыс. рублей  **2017 год: 5601,5 тыс. рублей**  МБ – 5601,5 тыс. рублей  ОБ – 0,0 тыс. рублей  **2018 год: 10006,4 тыс. рублей**  МБ – 9650,7 тыс. рублей  ОБ - 355,7 тыс. рублей  **2019 год: 11854,9 тыс. рублей**  МБ – 10863,3 тыс. рублей  ОБ – 991,6 тыс. рублей  **2020 год: 12686,1 тыс. рублей**  МБ – 12686,1 тыс. рублей  ОБ – 0,0 тыс. рублей  **2021 год: 12511,3 тыс. рублей**  МБ – 12511,3 тыс. рублей  ОБ – 0,0 тыс. рублей  **2022 год: 12511,3 тыс. рублей**  МБ – 12511,3 тыс. рублей  ОБ – 0,0 тыс. рублей |
| Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы | Организация управления Подпрограммой - МКУ «Отдел городского хозяйства»  Контроль за ходом реализации Подпрограммой -Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Обеспечение качественного выполнения функций и оказания муниципальных услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Отдел городского хозяйства» |

1. **Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом**

Муниципальное учреждение «Отдел городского хозяйства» городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» создано в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района № 36 от 21 мая 2009 года и переименовано на основании решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района № 28 от 30 апреля 2010 года в муниципальное бюджетное учреждение «Отдел городского хозяйства» муниципального образования городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района», Постановлением Администрации муниципального образования городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района № 284 от 21 декабря 2011года, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" изменен тип муниципального учреждения с муниципального бюджетного учреждения на муниципальное казенное учреждение и изменено название на муниципальное казенное учреждение «Отдел городского хозяйства». Учредителем муниципального казенного учреждения «Отдел городского хозяйства» (далее Учреждение) является городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области в лице администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области, которая осуществляет функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Мурманской области и нормативными правовыми актами городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области (далее – Учредитель). Учреждение является некоммерческой организацией, финансируется из местного бюджета, не наделено правом собственности на имущество, закрепленного за ним собственником.

Учреждение создано в целях осуществления функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Мурманской области, решениями Совета депутатов городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, Постановлениями Администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района в сфере обеспечения экономического развития и устойчивого функционирования городского и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области.

Для достижения вышеуказанных функций Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

1. Организация на территории муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилого фонда, водоотведения, снабжения населения топливом.

2. Определение потребностей жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования в финансовых средствах, внесение предложений о включении этих средств в бюджет Учредителя, осуществление контроля за их эффективным использованием.

3. Организация и проведение политики реформирования ЖКХ в соответствии с действующим законодательством.

4. Выполнение функций заказчика и осуществление контроля исполнения муниципального заказа по строительству жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры.

5.Содержание муниципального жилищного фонда. Выполнение функций Заказчика и осуществление контроля исполнения муниципального заказа по капитальному и текущему ремонту муниципального жилищного фонда, дорог и объектов внешнего благоустройства.

6. Формирование муниципальных заказов по направлениям деятельности ЖКХ, размещение их на предприятиях и в организациях на конкурсной основе, контроль за выполнением и целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение муниципального заказа.

7 .Организация мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры к работе в осеннее – зимний период.

8. Содействие в создании и контроль функционирования товариществ собственников жилья.

9. Организация управления многоквартирными домами, собственники которых не выбрали способ управления, или принятое решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было реализовано.

10. Контроль за выполнением управляющими организациями условий договоров на управление многоквартирными домами в части муниципальной собственности, в том числе за качеством управления многоквартирными домами, периодичностью, фактическим объемом выполнения работ по ремонту и содержанию многоквартирных домов и придомовой территории, снабжения электрической и тепловой энергией, водой и газом нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, полноты устранения недостатков, указанных в актах предыдущих проверок. Проверка своевременности и качества устранения аварий, повреждений, недостатков, указанных в обращениях потребителей.

11. Контроль за предоставлением субсидий на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

12. Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования, использования, охраны, защиты особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального образования.

13. Осуществление проверок исполнения юридическими и физическими лицами законов, иных нормативных актов, нормативных актов органов местного самоуправления муниципального образования, устанавливающих общеобязательные правила в области благоустройства на территории муниципального образования.

14. Организация мероприятий по охране окружающей среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

15. Организация обустройства мест массового отдыха населения.

16. Организация работы по благоустройству и содержанию кладбищ, надлежащему исполнению похоронных ритуальных услуг. Выполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.

17. .Контроль за исполнением Правил по содержанию домашних животных и организация отлова безнадзорных животных.

18. Организация и контроль работы по сбору, переработке и захоронению отходов бытового мусора, отходов производства и потребления.

19. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов жилищного фонда.

20. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ.

21. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения в части полномочий органов местного самоуправления.

22. Обеспечение работы по противопаводковым мероприятиям и другим чрезвычайным ситуациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

23. Формирование и осуществление контроля за ходом выполнения инвестиционных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

24. Работа с населением по вопросам ЖКХ, прием граждан по личным вопросам, рассмотрение писем и заявлений граждан, предприятий и учреждений, принятие по ним соответствующих мер в пределах своей компетенции.

25. Организация работы паспортной службы и учёт граждан, проживающих на территории муниципального образования.

26. Организация и контроль исполнения нормативных документов, постановлений и распоряжений администрации городского поселения, решений Совета депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

27. Осуществление контроля правильности применения цен и тарифов.

28. Осуществление оперативного учета, ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности в соответствии со ст.264.1 Бюджетного кодекса РФ.

29. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

1. **Цели, задачи, сроки реализации Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является обеспечение выполнения функций и оказания муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Основными задачами Учреждения являются:

- содействие развитию жилищно-коммунального хозяйства;

- Обеспечение реализации подпрограмм «Обеспечение комплексного благоустройства территорий городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района», «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района», «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района», «Развитие топливно-энергетического комплекса городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района», «Стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района», «Развитие автомобильных дорог городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района», «Адресная программа городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области по переселению граждан из аварийного фонда с учетом развития малоэтажного строительства».

Срок реализации Программы – 2016-2022 год.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Сведения об объемах финансирования подпрограммы указаны в таблице 1.

Таблица 1

|  |
| --- |
| **«Обеспечение выполнения функций и оказания муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | |  | Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 |
| **Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций и оказания муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства»** | | **Всего** | **70753,6** | **5582,1** | | **5601,5** | | **10006,4** | | **11854,9** | **12686,1** | | **12511,3** | **12511,3** |
| МБ | 69406,3 | 5582,1 | | 5601,5 | | 9650,7 | | 10863,3 | 12686,1 | | 12511,3 | 12511,3 |
| ОБ | 1347,3 | 0 | | 0 | | 355,7 | | 991,6 | 0 | | 0 | 0 |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| Задача 1.1 Обеспечение выполнения функций и оказания муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | Всего | **70753,6** | **5582,1** | | **5601,5** | | **10006,4** | | **11854,9** | **12686,1** | | **12511,3** | **12511,3** |
| МБ | 69406,3 | 5582,1 | | 5601,5 | | 9650,7 | | 10863,3 | 12686,1 | | 12511,3 | 12511,3 |
| ОБ | 1347,3 | 0 | | 0 | | 355,7 | | 991,6 | 0 | | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.1 «Реализация выполнения функций и оказания муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | Всего | **70753,6** | **5582,1** | | **5601,5** | | **10006,4** | | **11854,9** | **12686,1** | | **12511,3** | **12511,3** |
| МБ | 69406,3 | 5582,1 | | 5601,5 | | 9650,7 | | 10863,3 | 12686,1 | | 12511,3 | 12511,3 |
|  | | ОБ | 1347,3 | 0 | | 0 | | 355,7 | | 991,6 | 0 | | 0 | 0 |

Субсидия из областного бюджета предоставлена на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»(с изменениями) увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж в районах Крайнего Севера.

**4. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ежегодно в течение срока реализации Подпрограммы и основана на оценке результативности программы с учетом объема финансовых ресурсов, направленных на ее реализацию.

Ожидаемый конечный результат от реализации Подпрограммы - обеспечение качественного выполнения функций и оказания муниципальных услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве.

**5. Организация управления и контроль за ходом**

**реализации Подпрограммы**

Разработчиком Подпрограммы является МКУ «Отдел городского хозяйства».

Организацию управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, Совет депутатов городского поселения Зеленоборский. Глава администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района несет ответственность за текущее управление реализацией Подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы.

**6. Механизм реализации Подпрограммы**

Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Прекращение действия Подпрограммы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации.

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе администрации городского поселения Зеленоборский проект Подпрограммы.

Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется на основании Постановления администрации городского поселения.

**Паспорт подпрограммы**

**«Обеспечение комплексного благоустройства территорий городского поселения Зеленоборский Кандалакшского район, поддержка и стимулирование жилищного строительства»**

**Муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Обеспечение комплексного благоустройства территорий городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, поддержка и стимулирование жилищного строительства» |
| Основания для разработки Подпрограммы | Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, их формирования и реализации, утвержденный Постановлением администрации г.п. Зеленоборский №215 от 24.08.2015г. |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района,  МКУ «Отдел городского хозяйства» |
| Цели Подпрограммы | Формирование комфортной и безопасной среды для проживания населения.  Повышение уровня благоустроенности муниципального образования городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района |
| Основные задачи Подпрограммы | 1. Развитие и благоустройство территорий городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.  2. Обеспечение комфортного условия проживания для населения городского поселения Зеленоборский  3. Улучшение качества санитарного состояния территорий и сооружений городского поселения Зеленоборский  4. Повышение обеспечения населения городского поселения Зеленоборский благоустроенным жильем |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2022 г. |
| Объем финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2022 году составит:  за счет всех источников финансирования **263157,6** тыс. рублей, из них:  Местный бюджет – 70248,4 тыс. руб.  Областной бюджет – 192315,9 тыс. руб.  ВБС - 593,3 тыс. руб.  В том числе:  **2016 год**: **8427,4 тыс. руб**.  МБ: 8070,4 тыс. руб.  ОБ: 357,0 тыс. руб.  **2017 год**: **70869,1 тыс. руб**.  МБ: 12750,1 тыс. руб.,  ОБ: 57959,6 тыс. руб.  ВБС: 159,4 тыс. руб.  **2018 год**: **124043,1 тыс. руб**.  МБ: 12252,9 тыс. руб.  ОБ: 111587,7 тыс. руб.  ВБС: 202,5 тыс. руб.  **2019 год**: **32227,7 тыс. руб**.  МБ: 11818,4 тыс. руб.  ОБ: 20177,9 тыс. руб.  ВБС: 231,4 тыс. руб.  **2020 год: 9381,7 тыс. руб.**  МБ: 8686,6 тыс. руб.  ОБ: 695,1 тыс. руб.  **2021 год: 8498,9 тыс. руб.**  МБ: 7730,0 тыс. руб.  ОБ: 768,9 тыс. руб.  **2022 год: 9709,7 тыс. руб.**  МБ: 8940,0 тыс. руб.  ОБ: 769,7 тыс. руб. |
| Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы | Организация управления Подпрограммой - МКУ «Отдел городского хозяйства»  Контроль за ходом реализации Подпрограммы -Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Подпрограммы | 1. Количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства городского поселения Зеленоборский 2. Улучшения уровня и качества жизни населения, благоустройство территорий городского поселения. 3. Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения. |

1. **Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом**.

В силу объективных причин в последние годы на благоустройство территорий населенных пунктов, техническое обслуживание уличного освещения, содержание мест захоронения, уборку несанкционированных свалок, регулирование численности безнадзорных животных, обслуживание и ремонт детских площадок, разработку проектов дорог, озеленение объектов благоустройства выделялось недостаточное количество средств, в связи с чем ухудшилось внешнее состояние городского поселения и населенных пунктов, что негативно сказывается на комфортной и безопасной среде проживания. Появилась необходимость проведения комплексного ремонта объектов внешнего благоустройства, увеличения площади территорий озеленения.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания в муниципальном образовании, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и благоустройству территорий муниципального образования. Мероприятия, выполненные в соответствии с разработанной подпрограммой по благоустройству поселения, приведут к улучшению внешнего эстетического состояния поселка.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного направления является формирование условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования территорий муниципального образования. Требуется установка и замена остановочных павильонов, адресных табличек на дома, необходимо ликвидировать несанкционированные свалки и многое другое.

В области текущего содержания территорий муниципального образования можно выделить следующие проблемы:

Уличное освещение

Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения создает для населения и автотранспорта безопасную среду обитания, позволяет поддержать его в удовлетворительном состоянии, обеспечивает здоровые условия отдыха и жизни жителей микрорайонов городского поселения.

Недостаточное освещение улиц приводит к:

- необходимости установки дополнительных опор освещения;

- выполнению работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений.

Важнейшая функция наружного освещения улиц - обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов.

Озеленение

Зеленые насаждения на территории муниципального образования достигли состояния естественного старения (посадки 60-70-х годов 20 века), что требует особого ухода, либо замены новыми насаждениями. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по уходу и содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования.

Особое внимание следует уделить восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

Роль растительности, как средовосстанавливающей системы, в обеспечении комфортных условий проживания людей в городской среде состоит в регулировании (в определенных пределах) газового состава воздуха и степени его загрязненности, климатических характеристик городских территорий, снижении влияния шумового фактора.

Отлов и утилизация безнадзорных животных

Большой проблемой для муниципального образования являются безнадзорные животные. Из-за несоблюдения населением муниципального образования общих требований содержания животных на его территории появляется большое количество бродячих стайных, агрессивных животных в местах, где их пребывание недопустимо. В целях предупреждения заболеваний людей и животных бешенством и другими инфекциями, соблюдения санитарно-ветеринарных правил, безнадзорные животные подлежат отлову.

Детские и спортивные площадки

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки, их обслуживание и содержание. Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими и спортивно-оздоровительными площадками. Игровое оборудование детских площадок должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным. Оборудование детских и спортивных площадок (далее - оборудование), находящееся на обслуживании, подлежит техническому обслуживанию и контролю за состоянием оборудования.

Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет обслуживающая организация.

Контроль технического состояния оборудования включает:

- осмотр и проверку оборудования;

- регулярный визуальный осмотр;

- функциональный осмотр.

Несанкционированные свалки

Проблема экологической безопасности при санитарной очистке населенных пунктов затрагивает все стадии обращения с твердыми бытовыми отходами: сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию. Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к образованию несанкционированных свалок. Вместе с тем, неправильное и несвоевременное удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) грозит загрязнением окружающей природной среды, нерациональным использованием природных ресурсов, значительным экономическим ущербом и представляет собой реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений.

Спил деревьев, создающих угрозу жизни населения

В связи с большим количеством деревьев, создающих угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, необходимо производить спил сухих деревьев, а также деревьев мешающих жизнедеятельности граждан городского поселения. Спил сухостоя также благоприятно влияет на оздоровление зеленых насаждений в целом.

Строительство и оказание государственной поддержки в обеспечении населения жильем

Поскольку в настоящее время состояние значительной части жилищного фонда городского поселения Зеленоборский может быть оценено как неудовлетворительное, необходимость обеспечения населения доступным и комфортным (с точки зрения проживания) жильем является одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского поселения Зеленоборский. В настоящее время граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях по состоянию на 01.11.2016 год состоит 680 семей, в том числе из них 299 семей, нуждающихся в жилых помещениях вне очереди.

Благоустройство территорий

Проблема благоустройства городской территории является одной из проблем, требующей ежедневного внимания и эффективного решения.

В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Отсутствие благоустройства придомовых территорий, является сдерживающим фактором в реализации собственниками многоквартирных домов ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.

Содержание жилищного фонда городского поселения Зеленоборский с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых материальных, финансовых средств.

1. **Цели, задачи, сроки реализации Подпрограммы**

Основная цель Подпрограммы – комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории муниципального образования.

Достижению поставленной цели необходимо решить комплекс задач:

- улучшить внешний вид населенных пунктов в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района

- обеспечить комфортные условия проживания для населения муниципального образования;

- улучшить качество санитарного состояния территорий и эстетический вид зданий и сооружений муниципального образования;

- максимально сохранить фонд зеленых насаждений и естественный лесной массив муниципального образования;

- сохранить существующие объекты благоустройства;

- способствовать сохранению памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования.

- приобрести и разместить новые объекты благоустройства;

- активизировать и привлекать население к благоустройству территорий городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим критериям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства, коммунального хозяйства (уличного освещения, содержания мест общего пользования, мест захоронения и т.д.) ГОСТу;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность населения сетями наружного освещения, местами отдыха (скверами, газонами, цветниками) и т.д.);

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций муниципального образования к работам по благоустройству и по развитию и совершенствованию коммунального хозяйства.

Дополнительно раскрывается социальный, экономический и другие эффекты от реализации мероприятий в отчетном периоде. Анализируются причины недостаточной эффективности Программы.

Источниками и методами сбора информации для оценки эффективности реализации Программы могут быть: статистическая информация; анализ освещения реализации Программы в средствах массовой информации; отчеты участников Программы о ходе ее реализации; другие источники информации.

Муниципальный заказчик Подпрограммы несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации Подпрограммы, также являются: объем убранных несанкционированных свалок, куб. м.;

площадь озеленения, кв.м; количество отловленных безнадзорных животных, шт.; количество обслуживаемых детских игровых площадок, шт.; количество отремонтированных скамеек, шт.; шт.; количество приобретенных и установленных детских игровых площадок, шт.; и т.д.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Сроки реализации Подпрограммы – 2016-2022 год.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень показателей подпрограммы указан в таблице № 1 к подпрограмме.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы за счет средств местного бюджета осуществляется в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По утвержденной Подпрограмме расходование средств местного бюджета осуществляется в порядке исполнения сводной бюджетной росписи местного бюджета, установленного на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования подлежат ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей доходной части бюджета городского поселения.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 году указан в таблице № 2 к подпрограмме.

**4. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ежегодно в течение срока реализации Подпрограммы и основана на оценке результативности Подпрограммы с учетом объема финансовых ресурсов, направленных на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется путем:

1) сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений показателей достижения целей и реализации задач муниципальной программы и ее подпрограмм (целевой параметр - 100%);

2) сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) сопоставления фактических и планируемых значений показателей мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%);

4) оценки достижения пороговых значений целевых показателей муниципальной программы, установленных на весь срок реализации муниципальной программы (целевой параметр менее 100%).

Перечень основных мероприятий Подпрограммы указан в таблице № 3.

**5.Организация управления и контроль за ходом**

**реализации Подпрограммы**

Разработчиком Подпрограммы является МКУ «Отдел городского хозяйства».

Организацию управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, Совет депутатов городского поселения Зеленоборский. Глава администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района несет ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

**6.Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Прекращение действия Подпрограммы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации.

Отбор организаций для выполнения программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 22.03.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель Подпрограммы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе администрации городского поселения Зеленоборский проект муниципальной программы.

Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется на основании Постановления администрации городского поселения.

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 21.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» в рамках мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» и «Благоустройство спортивной площадки по улице Заводская» утверждены:

1. Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий.

**Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий** предусматривает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.

**Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий** включает в себя установку малых архитектурных форм, установку или капитальный ремонт ограждений (заборов, оград дворовых территорий, палисадников), оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, организацию площадок для выгула собак, устройство или капитальный ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступеней, лестниц, подпорных стенок), иные виды работ. Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий выполняются при условии:

- реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству;

- финансового и трудового участия собственников помещений.

В 2017 году определена форма трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений.

Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев и т.п.).

Мероприятия подпрограммы позволят улучшить качество жизни и отдыха жителей поселения, создать благоприятные условия, обеспечивающие возможность комфортного проживания.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 1**  **Перечень показателей подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| № п/п | Подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | |
| 2016 | | | 2017 | | | | | | 2018 | | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | 2021 | | | 2022 | | | | | | |  |
|  | Факт | | | План | | | Факт | | | План | | | Факт | | | План | | | Факт | | План | Факт | План | | Факт | План | | | | | Факт | |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Показатели целей подпрограммы: формирование комфортной и безопасной среды для проживания населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Наименование показателя 1 целей подпрограммы 1: уровень благоустроенности городского поселения к уровню 2016 года | % | 30 | | | 40 | | | 50 | | | 60 | | |  | | | 70 | | |  | | 80 |  |  | |  |  | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| II | Показатели задач подпрограммы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 1.1. Развитие и благоустройство территорий городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Наименование показателя 1 задачи 1: Благоустройство, техническое обслуживание и ремонт детских и спортивно-оздоровительных площадок, игрового оборудования, установка и ремонт скамеек, урн, расположенных на них (очистка территории, вывозка мусора, подвозка щебня, разравнивание и уплотнение щебня; в том числе стоимость расходных материалов) | ед. | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | - | | 5 | - | 5 | |  | 5 | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| 2.1.2 | Наименование показателя 2 задачи 1: Благоустройство и техническое обслуживание спортивных площадок для тренировочных занятий и сдачи норм ГТО | ед. | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | - | | 1 | - | 1 | |  | 1 | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства» |
| 2.1.3 | Наименование показателя 2 задачи 1: Получение заключения о признании домов аварийными | ед. | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 27 | | | 27 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства» |
| 2.1.4 | Наименование показателя 2 задачи 1: Озеленение территории городского поселения Зеленоборский | кв.м. | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | - | - | |  | - | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ  "Отдел городского хозяйства" |  |
| 2.1.5 | Наименование показателя 3 задачи 1: Приобретение и оборудование автобусных остановок посадочными площадками. | ед. | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | - | - | |  | - | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ  "Отдел городского хозяйства" |
| 2.1.6 | Наименование показателя 4 задачи 1: Приобретение детских игровых (спортивных) площадок | ед. | - | | | 1 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | - | - | |  | - | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ  "Отдел городского хозяйства" |
| 2.1.7 | Наименование показателя 5 задачи 1: Приобретение контейнеров для ТБО | ед. | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 12 | | | - | | - | - | - | |  | - | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ  "Отдел городского хозяйства" |
| 2.1.8 | Наименование показателя 6 задачи 1: Оформление населенных пунктов к праздникам | ед. | - | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | - | | 1 | - | 1 | |  | - | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ  "Отдел городского хозяйства" |
| 2.1.9 | Наименование показателя 7 задачи 1: Обустройство контейнерных площадок | Ед. | - | | | - | | | - | | | 29 | | | 29 | | | - | | | - | | - | - | - | |  | - | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ  "Отдел городского хозяйства |  |
| 2.1.10 | Проект «Поддержка местных инициатив» | Ед. | - | | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | | 8 | | | - | | 1 | - | 1 | |  | - | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский |  |
| 2.1.11 | Благоустройство общественных мест и дворовых территорий | Ед. | - | | | 4 | | | 4 | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | - | - | |  | - | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский |  |
| 2.1.12 | Наименование показателя 7 задачи 1: Разработка нормативов градостроительного проектирования | ед. | - | | | - | | | - | | | 1 | | | 1 | | | - | | | - | | - | - | - | |  | - | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский |  |
| 2.1.13 | Наименование показателя 8 задачи 1: Содержание и обслуживание мест захоронения и осуществления полномочий специализированной службы по вопросам похоронного дела | Ед. | - | | | - | | | - | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | - | | 2 | - | 2 | |  | - | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ  "Отдел городского хозяйства |  |
| 2.1.14 | Наименование показателя 9 задачи1:Обустройство мест остановок общественного транспорта | ед. |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 2 | | |  | |  |  |  | |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 2.1.15 | Наименование показателя 10. Задачи1 Обустройство пандуса в МКД для маломобильных граждан |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |  | |  |  |  | |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 2.2. | **Задача 1.2. Обеспечение бесперебойной работы наружного и уличного освещения в г.п.Зеленоборский** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Наименование показателя 1 задачи 2: Техническое обслуживание сетей наружного и уличного освещения | ед. | - | | | - | | |  | | | - | | |  | | |  | | |  | | - |  |  | |  |  | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| 2.2.2. | Наименование показателя 2 задачи 2: Замена (установка) приборов учета электрической энергии | ед. | - | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |  | | | - | | |  | | - | - | - | |  | - | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| 2.2.3. | Наименование показателя 3 задачи 2: Расходы на электроэнергию на наружное и уличное освещение | ед. | - | | | - | | |  | | | - | | |  | | |  | | |  | | - |  |  | |  |  | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| 2.2.4 | Наименование показателя 4 задачи 2: Установка опор освещения | Ед. | - | | | - | | | - | | | 20 | | |  | | | - | | |  | | - | - | - | |  | - | | | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| 3.3 | **Задача 1.3. Санитарная очистка населенных пунктов городского поселения Зеленоборский** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Наименование показателя 1 задачи 3: Уборка несанкционированных свалок мусора, санитарная очистка городского поселения | куб.м. | | 400 | | | 400 | | | 400 | | | 400 | | | 39,4 | | | 50 | |  | | 400 |  | 400 | |  | |  | | |  | | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| 3.3.2 | Наименование показателя2 задачи 3 уборка территории в местах установки контейнеров ТБО на территории г.п. Зеленоборский | ед. | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 12 | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  |
| 3.3.2 | Наименование показателя 3 задачи 3 Разработка проекта ликвидации накопленного экологического ущерба на территории г.п. Зеленоборский | ед. | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | | 1 | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| 3.3.3 | Наименование показателя 4 задачи 3: Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных на территории городского поселения Зеленоборский | ед. | | 104 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 95 | |  | | 100 |  | 100 | |  | | |  | | | |  | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| 3.3.4 | Наименование показателя 5 задачи 3: Спил деревьев, создающих угрозу жизни | ед. | | 20 | | | 30 | | | - | | | 30 | | | 0 | | | 30 | |  | | 30 |  | 30 | |  | | |  | | | |  | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства» |
| 4.4 | **Задача 1.4. Повышение обеспечения населения городского поселения Зеленоборский благоустроенным жильем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Наименование показателя 1 Стимулирование и развитие жилищного строительства г.п. Зеленоборский Кандалакшского района | ед. | | | - | | | 1 | | |  | | | 1 | | |  | | |  | |  | - |  | - | |  | | | |  | | |  | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| 4.4.2 | Наименование показателя 2 Создание условий для жилищного строительства | ед. | | | - | | | 1 | | |  | | | 1 | | |  | | |  | |  | - |  | - | |  | | | |  | | |  | | | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | **Таблица № 2** | | | | |
| Сведения об объемах финансирования подпрограммы  «Обеспечение комплексного благоустройства территорий городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района поддержка и стимулирование жилищного строительства»» | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 |
| **Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**  (Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства") | Всего | 263157,6 | 8427,4 | 70869,1 | 124043,1 | | 32227,7 | | 9381,7 | | 8498,9 | 9709,7 |
| ОБ | 192315,9 | 357,0 | 57959,6 | 111587,7 | | 20177,9 | | 695,1 | | 768,9 | 769,7 |
| МБ | 70248,4 | 8070,4 | 12750,1 | 12252,9 | | 11818,4 | | 8686,6 | | 7730,0 | 8940,0 |
| ВБС | 593,3 | 0 | 159,4 | 202,5 | | 231,4 | | 0 | | 0 | 0 |

**Таблица 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень основных мероприятий подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **«Обеспечение комплексного благоустройства территорий городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, поддержка и стимулирование жилищного строительства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Всего тыс. рублей | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия | Соисполнители, участники | |
| в том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2016** | | | **2017** | | | **2018** | | | **2019** | | | **2020** | | | **2021** | | | | **2022** | | | |
| ОБ | МБ | ВБС | ОБ | МБ | ВБС | ОБ | МБ | ВБС | ОБ | МБ | ВБС | ОБ | МБ | ВБИ | ОБ | МБ | ВБИ | | ОБ | МБ | | ВБИ |  |  | |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий г.п. Зеленоборский Кандалакшского района, поддержка и стимулирование жилищного строительства»** | **263157,6**  **ОБ**  **192315,9**  **МБ**  **70248,4**  **ВБС**  **593,3** | **357,0** | **8070,4** |  | **57959,6** | **12750,1** | **159,4** | **111587,7** | **12252,9** | **202,5** | **20177,9** | **11818,4** | **231,4** | **695,1** | **8686,6** |  | **768,9** | **7730,0** |  | | **769,7** | **8940,0** | |  |  |  | |
|  | **Задача 1. Развитие и благоустройство территорий г.п. Зеленоборский Кандалакшского района.** | **19458,1** | **0,0** | **187,5** |  | **7291,5** | **1357,8** |  | **616,4** | **2067,7** | **202,5** | **804,1** | **2969,1** | **231,5** | **0,0** | **1510,0** |  | **0,0** | **890,0** |  | |  | **1330,0** | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |
|  | **Мероприятие 1 – Развитие и благоустройство территорий городского поселения Зеленоборский** | **17824,1** | **0,0** | **187,5** |  | **7291,5** | **1174,7** |  | **616,4** | **1728,7** | **202,5** | **804,1** | **2657,2** | **231,5** | **0,0** | **1110,0** |  | **0,0** | **790,0** |  | |  | **1030,0** | |  |  |  | |
| . | 1.1. Благоустройство, техническое обслуживание и ремонт детских и спортивно-оздоровительных площадок, игрового оборудования, установка и ремонт скамеек, урн, расположенных на них (очистка территории, вывозка мусора, подвозка щебня, разравнивание и уплотнение щебня; в том числе стоимость расходных материалов) | 1010,6 |  | 60,6 |  |  | 50,0 |  |  | 60,0 |  |  | 100,0 |  |  | 260,0 |  |  | 240,0 |  | |  | 240,0 | |  | соответствие детских и спортивно-оздоровительных площадок требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья детей | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" | |
|  | 1.2 Благоустройство и техническое обслуживание спортивных площадок для тренировочных занятий и сдачи норм ГТО | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  | Соответствие спортивных площадок требованиям СанПин охраны жизни и здоровья детей | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хоз-ва | |
|  | 1.3. Озеленение территории городского поселения Зеленоборский | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  | регулирование (в определенных пределах) газового состава воздуха и степени его загрязненности, климатических характеристик | Администрация г.п..Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" | |
|  | 1.4. Получение заключения о признании дома аварийным | 275,0 |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  |  | 165,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | |  | 100,0 | |  | высвобождение и формирование участков под новое строительство | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" | |
|  | 1.5. Разработка проекта «Благоустройство площади Мира» | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  |  | |
|  | 1.6. .Приобретение и установка контейнеров для ТБО | 205,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 205,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  | Приобретение контейнеров для ТБО | Администрация г.п. Зеленоборский | |
|  | 1.7 Обустройство пандуса в подъезде многоквартирного дома | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  | повышение уровня комфортности проживания маломобильных граждан | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | 1.8 Обустройство мест остановок общественного транспорта | 174,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 174,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  | повышение уроня комфортности проживания населения | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | 1.7.Обустройство тротуара по ул. Магистральная | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 300,0 |  |  | 200,0 |  |  | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | 1.8. Установка железобетонных колец (септиков) в районе неблагоустроенного жилищного фонда | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | 1.9. Оформление населенных пунктов к праздникам, в т.ч. | 1919,9 |  | 76,9 |  |  | 308,3 |  |  | 429,0 |  |  | 535,7 |  |  | 190,0 |  |  | 190,0 |  | |  | 190,0 | |  | оформление г.п.Зеленоборский к праздникам | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
| *Оформление населенных пунктов к юбилейным мероприятиям* | *592,5* |  | *0,0* |  |  | *0,0* |  |  | *292,5* |  |  | *300,0* |  |  | *0,0* |  |  | *0,0* |  | |  | *0,0* | |  |
|  | *Благоустройство территорий городского поселения Зеленоборский* | *147,7* |  | *0,0* |  |  | *147,7* |  |  | *0,0* |  |  | *0,0* |  |  | *0,0* |  |  | *0,0* |  | |  | *0,0* | |  | Благоустройство территорий г.п. Зеленоборский | Администрация г.п. Зеленоборский, | |
|  | *Приобретение материальных запасов для праздничного оформления городского поселения Зеленоборский* | *363,2* |  | *6,9* |  |  | *80,6* |  |  | *50,0* |  |  | *75,7* |  |  | *50,0* |  |  | *50,0* |  | |  | *50,0* | |  | оформление г.п.Зеленоборский к праздникам | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | *Оформление населенных пунктов к празднованию нового года (монтаж и демонтаж баннеров и елей)* | *816,5* |  | *70,0* |  |  | *80,0* |  |  | *86,5* |  |  | *160,0* |  |  | *140,0* |  |  | *140,0* |  | |  | *140,0* | |  | оформление г.п.Зеленоборский к праздникам | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  |
|  | 1.10 Обустройство контейнерных площадок на территории г.п. Зеленоборский | 1267,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 780,0 |  |  | 487,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  | Привидение в соответствие контейнерных площадок нормам СанПин | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | 1.11. Благоустройство общественных мест и дворовых территорий | 6965,9 | 0,0 | 0,0 |  | 6495,1 | 470,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  | Проведение комплексного благоустройства дворовых территорий | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | *Субсидия из* ***федерального бюджета*** *бюджетам муниципальных образований на благоустройство общественных мест и дворовых территорий* | *3442,4* | *0,0* | *0,0* |  | *3442,4* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  |  | |
|  | *Субсидия из* ***областного бюджета*** *бюджетам муниципальных образований на благоустройство общественных мест и дворовых территорий* | *3052,7* | *0,0* | *0,0* |  | *3052,7* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  |  | |
|  | *Софинансирование* ***местного бюджета*** *к субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на благоустройство общественных мест и дворовых территорий* | *341,8* | *0,0* | *0,0* |  | *0* | *341,8* |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  |  | |
|  | 1.11.1.Благоустройство спортивной площадки ул. Заводская | 2974,5 | 0,0 | 0,0 |  | 2550,4 | 424,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  | Повышение уровня комфортности проживания населения | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | *Субсидия из* ***федерального бюджета*** *бюджетам муниципальных образований на благоустройство общественных мест и дворовых территорий* | *1147,5* | *0,0* | *0,0* |  | *1147,5* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  |  | |
|  | *Субсидия из* ***областного бюджета*** *бюджетам муниципальных образований на благоустройство общественных мест и дворовых территорий* | *1402,9* | *0,0* | *0,0* |  | *1402,9* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  |  | |
|  | *Софинансирование* ***местного бюджета*** *к субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на благоустройство общественных мест и дворовых территорий* | 149,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 149,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | |  | *0,0* | |  |  |  | |
|  | *Благоустройство спортивной площадки ул. Заводская (дополнительные мероприятия)* | 274,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 274,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | |  | *0,0* | |  |  |  | |
|  | 1.11.2.Благоустройство дворовых территорий (ул. Привокзальная д.10, д. 12; ул. Энергетическая д.41) | 3991,4 | 0,0 | 0,0 |  | 3806,4 | 185,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  | Повышение уровня комфортности проживания населения | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | *Субсидия из* ***федерального бюджета*** *бюджетам муниципальных образований на благоустройство общественных мест и дворовых территорий* | *2294,9* | *0,0* | *0,0* |  | *2294,9* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  |  | |
|  | *Субсидия из* ***областного бюджета*** *бюджетам муниципальных образований на благоустройство общественных мест и дворовых территорий* | *1511,5* | *0,0* | *0,0* |  | *1511,5* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  |  | |
|  | *Софинансирование* ***местного бюджета*** *к субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на благоустройство общественных мест и дворовых территорий* | *185,0* | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *185,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  |  | |
|  | 1.12 Проекты поддержки местных инициатив | 3286,0 | 0,0 | 0,0 |  | 796,4 | 136,2 | 159,4 | 616,4 | 144,7 | 202,5 | 804,1 | 194,8 | 231,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  | Повышение уровня комфортности проживания населения | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | *1.12.1 Обустройство сквера «Сосновый»* | *1062,0* | *0,0* | *0,0* |  | *796,4* | *106,2* | *159,4* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  |  | |
|  | *Благоустройство сквера «Сосновый» (дополнительные мероприятия)* | *30,0* | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *30,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  |  | |
|  | *1.12.1 Приобретение новогодней ели с комплектом оформления* | *207,6* | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *136,9* | *32,2* | *44,9* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  |  | |
|  | *1.12.2 Благоустройство территории ДК «Восток»* | *408,0* | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *258,8* | *60,7* | *85,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  |  | |
|  | *1.12.3 Благоустройство территории СДК «Дружба»* | *348,0* | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *220,7* | *51,8* | *72,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | 0,0 | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  |  |  | |
|  | *1.12.4 Обустройство автобусных павильонов на территории г.п. Зеленоборский* | *1230,4* | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *804,1* | *194,8* | *231,4* | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  | |  | 0,0 | |  |  |  | |
|  | 1.13 Содержание и обслуживание мест захоронения и осуществления полномочий специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории г.п. Зеленоборский | 1730,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |  | 0,0 | 360,0 |  | |  | 500,0 | |  | Повышение уровня комфортности проживания населения | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | 1.14 Обустройство общественной территории ул. Магистральная г.п. Зеленоборский | 300,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 300,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | |  | 0,0 | |  | Повышение уровня комфортности проживания населения | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | **Мероприятие 2 - Обеспечение нормативно-правовых основ для социально-экономического развития городского поселения** | **1634,0** |  | **0** |  |  | **183,1** |  |  | **339,0** |  |  | **311,9** |  |  | **400,0** |  |  | **100,0** |  | |  | **300,0** | |  |  |  | |
|  | 2.1 Разработка нормативов градостроительного проектирования | 1634,0 |  | 0,0 |  |  | 183,1 |  |  | 339,0 |  |  | 311,9 |  |  | 400,0 |  |  | 100,0 |  |  | | 300,0 | |  | Обеспечение нормативно-правовых основ для социально-экономического развития городского поселения | Администрация г.п. Зеленоборский | |
|  | 2.2 Оформление документов «Правила землепользования и застройки» для внесения в государственный кадастр недвижимости | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | | 0,0 | |  | Обеспечение нормативно-правовых основ для социально-экономического развития городского поселения | Администрация г.п. Зеленоборский | |
|  | 2.3 Оформление документов для установления границ населенных пунктов для внесения в государственный кадастр недвижимости | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | | 0,0 | |  | Обеспечение нормативно-правовых основ для социально-экономического развития городского поселения | Администрация г.п. Зеленоборский | |
|  | 2.4 Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры на 2016-2024гг. | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | | 0,0 | |  |  | Администрация г.п. Зеленоборский | |
|  | **Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы наружного и уличного освещения в г.п. Зеленоборский** | **51583,4** |  | **7754,0** |  |  | **5906,8** |  |  | **8883,9** |  |  | **8258,7** |  |  | **6830,0** |  |  | **6640,0** |  |  | | **7310,0** | |  |  |  | |
|  | **Мероприятие 3 – Обеспечение бесперебойной работы наружного и уличного освещения в г.п. Зеленоборский** | **51583,4** |  | **7754,0** |  |  | **5906,8** |  |  | **8883,9** |  |  | **8258,7** |  |  | **6830,0** |  |  | **6640,0** |  |  | | **7310,0** | |  |  |  | |
|  | 3.1 Техническое обслуживание сетей наружного и уличного освещения | 22713,4 |  | 4321,7 |  |  | 3087,9 |  |  | 3201,8 |  |  | 3202,0 |  |  | 2950,0 |  |  | 2950,0 |  |  | | 3000,0 | |  | обеспечение безопасной среды обитания, условий отдыха и жизни жителей микрорайонов городского поселения | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" | |
|  | 3.2. Замене (установка) приборов учета электрической энергии | 222,2 |  | 0 |  |  | 8,9 |  |  | 93,3 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 10,0 |  |  | | 10,0 | |  | выполнение работ по обслуживанию сетей наружного освещения | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" | |
|  | 3.3 Расходы на электроэнергию на наружное и уличное освещение | 23945,9 |  | 2850,0 |  |  | 2810,0 |  |  | 3375,9 |  |  | 3350,0 |  |  | 3680,0 |  |  | 3680,0 |  |  | | 4200,0 | |  | бесперебойное электроснабжение г.п.Зеленоборский | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | 3.4 Установка опор освещения на территории г.п. Зеленоборский | 1650,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 808,5 |  |  | 642,0 |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | | 100,0 | |  |  | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел | |
|  | 3.5 Расходы на коммунальные услуги (потери в сетях электроснабжения) | 3001,4 |  | 582,3 |  |  | 0,0 |  |  | 1404,4 |  |  | 1014,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | | 0,0 | |  | бесперебойное электроснабжение г.п.Зеленоборский | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | 3.6 Установка светодиодных светильников | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | | 0,0 | |  | бесперебойное электроснабжение г.п.Зеленоборский | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | **Задача 3. Санитарная очистка населенных пунктов городского поселения Зеленоборский** | **14761,7МБ 1806,9**  **ОБ**  **13154,8** | **357,0** | **128,9** |  | **668,1** | **89,3** |  | **6471,3** | **244,7** |  | **3424,7** | **444,0** |  | **695,1** | **200,0** |  | **768,9** | **200,0** |  | **769,7** | | **300,0** | |  |  |  | |
|  | **Мероприятие 4 – Санитарная очистка населенных пунктов городского поселения Зеленоборский** | **10138,7** |  | **128,9** |  |  | **89,3** |  | **5776,8** | **244,7** |  | **2755,0** | **444,0** |  | **0,0** | **200,0** |  | **0,0** | **200,0** |  |  | | **300,0** | |  |  |  | |
|  | 4.1. Уборка несанкционированных свалок мусора, санитарная очистка городского поселения | 638,1 | 0 | 99,1 |  |  | 89,3 |  |  | 49,7 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | | 200,0 | |  | регулировании (в определенных пределах) газового состава воздуха и степени его загрязненности, климатических характеристик | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" | |
|  | 4.2 Уборка территории в местах установки контейнеров ТБО на территории г.п. Зеленоборский | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | | 0,0 | |  |  |  | |
|  | 4.2 Разработка проекта ликвидации накопленного экологического ущерба на территории г.п. Зеленоборский | 8821,8 |  | 0,0 |  | 0 | 0,0 |  | 5776,8 | 145,0 | 0,0 | 2755,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | | 0,0 | |  | Ликвидация накопленного экологического ущерба | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" | |
|  | 4.3 Спил деревьев, создающих угрозу жизни населения | 479,8 |  | 29,8 |  |  | 0,0 |  |  | 50,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | | 100,0 | |  | Спил деревьев, создающих угрозу жизни населения | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" | |
|  | 4.4 Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района | 99,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 99,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | | 0,0 | |  |  |  | |
|  | **Мероприятие 5 - Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных на территории городского поселения Зеленоборский** | **4623,0** | **357,0** | **0,0** |  | **668,1** | **0,0** |  | **694,5** | **0,0** |  | **669,7** | **0,0** |  | **695,1** | **0,0** |  | **768,9** | **0,0** |  | **769,7** | | **0,0** | |  |  |  | |
|  | 5.1 Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | ОБ  4551,6 | 339,4 | 0,0 |  | 650,5 | 0,0 |  | 676,5 | 0,0 |  | 651,5 | 0,0 |  | 695,1 | 0,0 |  | 768,9 | 0,0 |  | 769,7 | | 0,0 | |  | отлов безнадзорных животных | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |
|  | 5.2 Субвенция на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | ОБ  71,4 | 17,6 | 0,0 |  | 17,6 | 0,0 |  | 18,0 | 0,0 |  | 18,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | | 0,0 | |  | Организация деятельности по отлову и содержанию безнадз. животных | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хоз-ва | |
|  | **Задача 4 Стимулирование и развитие жилищного строительства на территории городского поселения Зеленоборский** | **177354,5** | **0,0** | **0,0** |  | **50000,00** | **5555,6** |  | **104500,0** | **1056,6** |  | **15949,1** | **146,6** |  | **0,0** | **146,6** |  | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | | **0,0** | |  |  |  | |
|  | **Мероприятие 6 - Создание условий для жилищного строительства на территории городского поселения Зеленоборский** | **177354,5** | **0,0** | **0,0** |  | **50000,00** | **5555,6** |  | **104500,0** | **1056,6** |  | **15949,1** | **146,6** |  | **0,0** | **146,6** |  | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | | **0,0** | |  |  |  | |
|  | 6.1 Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ( строительство МКД в г.п. Зеленоборский) | 170449,1 | 0,0 | 0,0 |  | 50000,00 | 0,0 |  | 104500,0 | 0,0 |  | 15949,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | | 0,0 | |  | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством | Администрация г.п. Зеленоборский | |
|  | 6.2 Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ( строительство МКД в г.п. Зеленоборский) | 6905,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5555,6 |  | 0,0 | 1056,6 |  | 0,0 | 146,6 |  | 0,0 | 146,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | | 0,0 | |  | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством | Администрация г.п. Зеленоборский | |
|  | | | |

**Паспорт Подпрограммы**

**«Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**

**Муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» |
| Основания для разработки Подпрограммы | Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, их формирования и реализации, утвержденный Постановлением администрации г.п. Зеленоборский №215 от 24.08.2015г. |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района,  МКУ «Отдел городского хозяйства» |
| Цели Подпрограммы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| Основные задачи Подпрограммы | 1.Повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; объектов коммунального хозяйства;  2.Создание условий для финансовой стабильности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства;  3. Создание и обеспечение водоохранного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. |
| Срок реализации Подпрограммы | 2016-2022 г. |
| Объем финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2022 году составит:  за счет всех источников финансирования  21803,2 тыс.рублей, из них:  местный бюджет 21803,2 тыс.руб.,  областной бюджет 0,0 тыс.руб.  в том числе по годам:  **2016 год**: 10068,8 тыс. рублей  ОБ: 0,0 тыс. руб.  МБ10068,8 тыс. руб.  **2017 год**: 7940,1 тыс. рублей  ОБ 0,0 тыс.руб.  МБ 7940,1 тыс.руб.  **2018 год**: 3534,3 тыс. рублей;  ОБ 0,0 тыс. руб.  МБ 3534,3 тыс.руб.  **2019 год**: 60,0 тыс. рублей.  ОБ 60,0 тыс.руб.  МБ 0,0 тыс.руб.  **2020 год: 100,0 тыс. руб.**  ОБ: 100,0 тыс. руб.  МБ: 0,0 тыс. руб.  **2021 год: 50,0 тыс. руб**.  ОБ: 0,0 тыс. руб.  МБ: 50,0 тыс. руб.  **2022 год: 50,0 тыс. руб.**  ОБ: 0,0 тыс. руб.  МБ: 50,0 тыс. руб. |
| Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы | Организация управления Подпрограммой - МКУ «Отдел городского хозяйства»  Контроль за ходом реализации Подпрограммы -Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса; 2. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры   3. Финансовая стабильность работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства;  4. Обеспечение доступности банных услуг для массовых слоев населения  5. Создание и обеспечение водоохранного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. |

1. **Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом**.

Настоящая подпрограмма направлена на создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса, повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; объектов коммунального хозяйства, снижение уровня расходов бюджета на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги в области коммунального хозяйства (банные услуги), не обеспечивающим возмещения издержек; обеспечение доступности банных услуг для массовых слоев населения, бесперебойного обеспечения населения качественной питьевой водой, создание и обеспечение водоохранного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения.

Подпрограмма предусматривает решение задач путем улучшения технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры, финансового обеспечения расходов, связанных с возмещением выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги в области коммунального хозяйства (банные услуги), не обеспечивающим возмещение издержек, созданием и обеспечением водоохранного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения.

1. Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги в области коммунального хозяйства (банные услуги), не обеспечивающим возмещение издержек.

Для обеспечения социальной поддержки населения, в целях обеспечения доступности необходимой санитарно-гигиенической услуги, поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района на должном уровне необходимо поддержание сложившегося уровня оплаты населением услуги.

Предоставление услуг по стоимости ниже экономически обоснованной ведет к возникновению выпадающих доходов предприятия, что, в свою очередь, приводит к снижению качества предоставляемых населению услуг.

Подпрограмма предусматривает решение задач путем возмещения выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги в области коммунального хозяйства (банные услуги), не обеспечивающим возмещение издержек, согласно предоставленных смет на содержание объектов коммунально-бытового назначения (бани), осуществляется в форме субсидии из бюджета городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

Для сокращения расходов на содержание объектов коммунально-бытового назначения (баня №7 г.п.Зеленоборский, баня н.п.Лесозаводский) необходима реконструкция (модернизация) системы теплоснабжения бань.

В городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района более 50% неблагоустроенного жилого фонда, посещение бани является необходимостью. Для обслуживания населения в г.п. Зеленоборский работают 2 бани: баня №7 в г.п. Зеленоборский и баня в н.п. Лесозаводский. Техническое и санитарное состояние бань находится в неудовлетворительном состоянии. Так для качественного предоставления населению услуги в области коммунального хозяйства (банные услуги) необходимо проведение косметического ремонта бань, а так же замена сантехнического и прочего оборудования.

1. Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой.

Район г.п. Зеленоборский – Зеленоборский-1, обслуживает насосная станция.

Водоисточник – озеро Безымянное, поверхностный. Дебет зависит от количества выпавших осадков в виде дождя и снега. Качество воды озера не соответствует стандартам. Превышение гигиенических нормативов отмечалось по показателям цветности и мутности до 6,0 окисляемости до 4,0 содержания железа до 5.0 ПДК.В последние годы отмечалось ухудшение воды по микробиологическим показателям.

Водопровод - водоочистных сооружений нет, очистка воды представлена только обеззараживанием раствором хлорной извести. Хлораторные установки физически и морально устарели. Магистральная разводящая сеть старая, из-за чего не исключено вторичное загрязнение воды.

Строительство нового водовода практически не ведется.

В сложившейся ситуации, в целях предотвращения возникновения и распространения кишечных инфекций, необходимо обеспечить население микрорайона Зеленоборский-1 качественной питьевой водой. Единственно возможным вариантом в данном случае является доставка качественной питьевой воды специализированным автомобилем (по необходимости).

3. В современной неблагоприятной экологической обстановке источники чистой воды и территории, на которых они находятся, должны особенно тщательно охраняться от загрязнений. Поэтому законодательно устанавливаются территории вокруг водозаборов, на которые распространяются ограничения по хозяйственной деятельности – это зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны устанавливаются для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения (ст.43 Водного кодекса). Основной целью создания и обеспечения водоохранного режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Для устранения нарушений норм санитарного законодательства необходимо разработать проекты зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенного пункта Пояконда и железнодорожной станции Ковда, входящим в состав территории Зеленоборский, с получением заключения о соответствии проектов зон санитарной охраны санитарным правилам и нормативам.

**2. Цели, задачи, сроки реализации Подпрограммы**

Цель Подпрограммы - повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, а также объектов коммунального хозяйства.

Для достижения цели Подпрограммы администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района обеспечивает:

* компенсацию возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги в области коммунального хозяйства (банные услуги), не обеспечивающим возмещение издержек;
* проведение косметического ремонта бань с заменой сантехнического и прочего оборудования;
* бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой;
* разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Для достижения указанной цели в раках реализации Подпрограммы должны быть решены следующие основные задачи:

- создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса;

- обеспечение доступности банных услуг для массовых слоев населения;

- создание и обеспечение водоохранного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения.

Срок реализации Подпрограммы -2016-2022г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень показателей подпрограммы указан в таблице № 1 к подпрограмме.

**3.Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Источники финансирования: бюджет городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, областной бюджет Мурманской области.

Финансирование Подпрограммы за счет средств местного бюджета осуществляется в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По утвержденной Подпрограмме расходование средств местного бюджета осуществляется в порядке исполнения сводной бюджетной росписи местного бюджета, установленного на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке при формировании бюджета городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации программных мероприятий и появления новых программных объектов (мероприятий).

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2022 году указан в таблице № 2 к подпрограмме.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ежегодно в течение срока реализации Подпрограммы и основана на оценке результативности Подпрограммы с учетом объема финансовых ресурсов, направленных на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется путем:

1) сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений показателей достижения целей и реализации задач муниципальной программы и ее подпрограмм (целевой параметр - 100%);

2) сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) сопоставления фактических и планируемых значений показателей мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%);

4) оценки достижения пороговых значений целевых показателей муниципальной программы, установленных на весь срок реализации муниципальной программы (целевой параметр менее 100%).

Перечень основных мероприятий и показателей Подпрограммы указан в таблице № 1,3

**5.Организация управления и контроль за ходом**

**реализации Подпрограммы**

Разработчиком Подпрограммы является МКУ «Отдел городского хозяйства».

Организацию управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, Совет депутатов городского поселения Зеленоборский. Глава администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района несет ответственность за текущее управление реализацией Подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы.

**6.Механизм реализации Подпрограммы**

Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Прекращение действия Подпрограммы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации.

Отбор организаций для выполнения программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 22.03.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель Подпрограммы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе администрации городского поселения Зеленоборский проект Подпрограммы.

Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется на основании Постановления администрации городского поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | Таблица № 1 | | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень показателей подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Подпрограмма, показатель | | Ед. изм. | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
| 2016 | | 2017 | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | | 2022 | | | | | | |
| План | Факт | План | Факт | | План | | Факт | | План | | Факт | | План | Факт | План | Факт | | План | | | Факт | | | |
|  | **Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Показатели целей подпрограммы: Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района на 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Наименование показателя 1 целей подпрограммы 1: уровень развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района | | % | 70 |  | 70 | 70 | | 70 | |  | | 70 | |  | | 70 |  | 70 |  | |  | | |  | | | | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| II | Показатели задач подпрограммы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 1.1. Повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; объектов коммунального хозяйства городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Наименование показателя 1 задачи 1: Реконструкция системы теплоснабжения бани №7 п. Зеленоборский, бани н.п. Лесозаводский | | ед. | - |  | - |  | | 2 | | 0 | | - | |  | | - |  | - |  | |  | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства", Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области |
| 2.1.2 | Наименование показателя 2 задачи 1 Ремонт бани №7 п. Зеленоборский, бани н.п. Лесозаводский | | ед. | - |  | - | - | | 2 | | 2 | | - | |  | | - |  | - |  | |  | | |  | | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства", Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области |
| 2.1.3. | Наименование показателя 3 задачи 1: Обеспечение качественной питьевой водой населения городского поселения Зеленоборский | |  | - |  | - |  | | - | |  | | - | |  | | - |  | - |  |  | | | | |  | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| 2.1.4. | Внесение изменений в схемы водоснабжения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района | | Ед. | - |  | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |  | | - |  | - |  |  | | | | |  | | | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| 2.1.5 | Ремонт системы канализации с установкой септика (Первомайская, д.5а) | |  |  |  |  |  | | 1 | | - | | 1 | |  | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| 2.1.6 | Актуализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | |  |  |  |  |  | | 1 | | - | | - | |  | | - |  | - |  |  | | | | |  | | | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| 2.2. | **Задача 1.2. Создание условий для финансовой стабильности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Наименование показателя 1 задачи 2: Компенсация возмещения выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги в области коммунального хозяйства (банные услуги), не обеспечивающим возмещение издержек | |  |  | - |  |  | | - | |  | | - | |  | | - |  | - |  | | |  | | | |  | | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |
| 3.1 | **Задача 1.3. Создание и обеспечение водоохранного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Наименование показателя 1 задачи 3: Разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенного пункта Пояконда и железнодорожной станции Ковда | |  |  |  | - |  | | 2 | | 0 | | 2 | |  | | - |  |  |  | | | |  | | | |  | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| 3.3.2. | Наименование показателя 2 задачи 3: Получение санитарно-эпидемилогического заключения о соответствии проектов зон санитарной охраны санитарным правилам и нормативам. | |  |  |  | - |  | | 2 | | 0 | | 2 | |  | |  |  |  |  | | | |  | | | |  | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об объемах финансирования подпрограммы  **«Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»** | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Объемы финансирования | | | | | | |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**  (Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства") | Всего | 21803,2 | 10068,8 | 7940,1 | 3534,3 | 60,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 21803,2 | 10068,8 | 7940,1 | 3534,3 | 60,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Таблица № 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **«Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | | Всего, тыс. рублей | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия | | Соисполнители, участники |
| в том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | | |
| ОБ | МБ | ВБС | ОБ | МБ | ВБС | ОБ | МБ | ВБС | ОБ | МБ | ВБС | ОБ | МБ | ВБИ | ОБ | МБ | ВБИ | ОБ | | МБ | | ВБИ |  | |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»** | | **21803,2**  **МБ 21703,2**  **ОБ**  **0** |  | **10068,8** |  |  | **7940,1** |  |  | **3534,3** |  |  | **60,0** |  |  | **100,0** |  |  | **50,0** |  |  | | **50,0** | |  |  | |  |
|  | **Задача 1 Повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы сетей и объектов водоснабжения и**  **водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; объектов коммунального хозяйства городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района** | | **10333,8** |  | **5160,4** |  |  | **4863,4** |  |  | **50,0** |  |  | **60,0** |  |  | **100,0** |  |  | **50,0** |  |  | | **50,0** | |  |  | |  |
|  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | Мероприятие 1 Повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, объектов коммунального хозяйства городского поселения Зеленоборский | | 10333,8 |  | 5160,4 |  |  | 4863,4 |  |  | 50,0 |  |  | 60,0 |  |  | 100,0 |  |  | 50,0 |  |  | | 50,0 | |  |  | |  |
|  | 1.1 Внесение изменений в схемы теплоснабжения и водоснабжения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района | | 359,9 |  | 99,9 |  |  | 0,0 |  |  | 50,0 |  |  | 60,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | | | 50,0 |  | Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры | | Администрация гп.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства", М-во энергетики и ЖКХ МО |
|  | 1.2 Разработка экспертизы сметной документации по реконструкции бань городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района | | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | | | 0,0 |  | Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры | | Администрация гп.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства |
|  | 1.3 Ремонт бани №7 г.п. Зеленоборский и бани н.п. Лесозаводский | | 9903,9 |  | 5040,5 |  |  | 4863,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | | | 0,0 |  | Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры | | Администрация гп.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства» М-во строительства и территориального развития МО |
|  | 1.4 Обеспечение качественной питьевой водой населения городского поселения Зеленоборский | | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | | | 0,0 |  | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой. | | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
|  | 1.5 Ремонт системы канализации с установкой септика (ул. Первомайская, д.5а) | | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | | | 0,0 |  | Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры | | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
|  | 1.6 Разработка ПСД на обустройство скважины для обеспечения населения качественной питьевой водой (ул. Привокзальная) | | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  | | | 0,0 |  |  | | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
|  | 1.7 Актуализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | | | 0,0 |  | Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры | | Администрация гп.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства» М-во строительства и территориального развития МО |
|  | **Задача 2 Создание условий для финансовой стабильности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства** | | **11469,4** |  | **4908,4** |  |  | **3076,7** |  |  | **3484,3** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | 0,0 |  |  | | | 0,0 |  |  | |  |
|  | Мероприятие 2 Создание условий для финансовой стабильности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | 2.1 Компенсация возмещения выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по водоснабжению водоотведению, не обеспечивающим возмещение издержек | | 43,2 |  | 43,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | 2.2 Компенсация возмещения выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги в области коммунального хозяйства (банные услуги), не обеспечивающим возмещение издержек | | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | | |  | Обеспечение доступности банных услуг для массовых слоев населения | | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
|  | 2.3 Возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение затрат, связанных с использованием работ по обеспечению населения пгт Зеленоборский (ст. Княжая) | | 11126,2 |  | 4565,2 |  |  | 3076,7 |  |  | 3484,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | | |  |  | | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства |
|  | **Задача 1.3 Создание и обеспечение водоохранного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения** | | **0,0** |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | 0,0 |  |  |  | | |  |  | | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства |
|  | 3.1 Разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенного пункта Пояконда и железнодорожной станции Ковда | | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | | |  | Улучшение водоохранного режима в зонах санитарной охраны | | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства |
|  | 3.2 Получение санитарно-эпидемилогического заключения о соответствии проектов зон санитарной охраны санитарным правилам и нормативам | | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | | |  | Улучшение водоохранного режима в зонах санитарной охраны | | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства |
|  |

**ПАСПОРТ**

Подпрограммы **«**Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»

(далее - Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Зеленоборский кандалакшского района Мурманской области |
| Основание для разработки Подпрограммы | -Жилищный кодекс Российской Федерации.  -Закон Мурманской области от 24.06.2013 г. № 1631-01-ЗМО « О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области»  - постановления администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района от 12.09.2013г. №221  - Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, их формирования и реализации, утвержденный Постановлением администрации г.п.Зеленоборский №215 от 24.08.2015г. |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района,  МКУ «Отдел городского хозяйства» |
| Цели Подпрограммы | - Обеспечение населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района качественными услугами ЖКХ  - Содействие проведению капитального ремонта в многоквартирных домах городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района. |
| Основные задачи Подпрограммы | 1.Формирование перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.  2.Обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта многоквартирных домов  3. Формирование условий для реализации мероприятий по капитальному ремонту МКД  4. Капитальный ремонт МКД |
| Исполнители основных мероприятий Подпрограммы | НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области».  Органы местного самоуправления Мурманской области.  Владельцы специальных счетов, на которых формируются фонды капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами или оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.  5.Подрядные организации, выбранные на конкурсной основе |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2013-2043 годы |
| Краткая характеристика подпрограммных мероприятий | Мероприятия подпрограммы направлены на:  - мониторинг технического состояния многоквартирных домов;  - содействие реализации подпрограммы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории г.п. Зеленоборский;  - государственную и муниципальную поддержку проведения капитального ремонта МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Мурманской области |
| Финансовое обеспечение  Подпрограммы | Средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.  Объем финансирования всего: **10138,8 тыс. рублей**, в т.ч.:  ОБ: 3524,5 тыс.рублей  МБ: 6614,3 тыс. рублей  **2013г. – 2015г. – 0,0 тыс. рублей**  ОБ: 0,0 тыс. рублей;  МБ: 0,0 тыс. рублей  **2016 год: 2206,3 тыс. рублей**  ОБ: 693,4 тыс. рублей  МБ: 1512,9 тыс. рублей  **2017год: 1353,6 тыс. рублей**  ОБ: 544,2 тыс. рублей;  МБ: 809,4 тыс. рублей;  **2018год: 1361,5 тыс. рублей**  ОБ: 502,5 тыс. рублей;  МБ: 859,0 тыс. рублей;  **2019 год: 1390,3 тыс. рублей**  ОБ: 446,1 тыс. рублей;  МБ: 944,2 тыс. рублей;  **2020 год: 1275,7 тыс. рублей**  ОБ: 446,1 тыс. рублей;  МБ: 829,6 тыс. рублей.  **2021 год:1275,7 тыс. рублей**  ОБ: 446,1 тыс. рублей;  МБ: 829,6 тыс. рублей  **2022 год: 1275,7 тыс. рублей**  ОБ: 446,1 тыс. рублей  МБ: 829,6 тыс. рублей  **2023г. – 2043г**. – 0,0 тыс. рублей |
| Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы | Организация управления Программой - МКУ «Отдел городского хозяйства»  Контроль за ходом реализации Программы -Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация подпрограммы будет способствовать:  - созданию условий для реализации мероприятий по капитальному ремонту МКД;  -  капитальный ремонт общего имущества МКД  - снижение себестоимости содержания жилищного фонда при дальнейшей эксплуатации  -обеспечение комфортного проживания населения |

\*в объеме, предусмотренном областным бюджетом на государственную поддержку капитального ремонта в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»

* 1. **Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом**

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников жилых и нежилых помещений в таком доме.

Учитывая, что более 75 % общей площади многоквартирных домов в муниципальном образовании г.п. Зеленоборский Кандалакшского района находится в частной собственности, массовое проведение плановых мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также внедрение ресурсосберегающих технологий только за счет средств собственников невозможны по причине высокой затратности данных мероприятий.

На территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района 11 многоквартирных жилых домов с количеством квартир от 64 до 100, период ввода в эксплуатацию 1969-1998 гг., 204 многоквартирных дома с количеством квартир от 6 до 32, период ввода в эксплуатацию 1898-1994 гг., 211 многоквартирных жилых домов с количеством квартир от 2 до 5, период ввода в эксплуатацию 1899-1994 гг. На сегодняшний день значительное количество домов требуют комплексного капитального ремонта, остальные дома выборочного. В связи с тем, что капитальный ремонт жилых домов не проводился десятилетиями минимальный эксплуатационный срок конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий значительно превышен.

Одним из приоритетов жилищной политики городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района является создание комфортных условий проживания для населения, поэтому проведение капитального ремонта многоквартирных домов, позволяющего привести жилищный фонд муниципального образования г.п. Зеленоборский Кандалакшского района в нормативное состояние, соответствует приоритетным направлениям развития муниципального образования. Программный подход позволяет обеспечить выполнение задач за счет своевременного контроля за результатами проводимых мероприятий на основе анализа соответствия обозначенным целевым индикаторам, своевременного выявления и устранения причин отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов программы от запланированных.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания МКД и значительными объемами бюджетного финансирования, выделяемого на эти цели, требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. В первоочередном порядке предполагается проводить капитальный ремонт в МКД, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, с формированием адресных перечней МКД на капитальный ремонт в соответствии с нормативными сроками службы, а также с учетом фактического состояния их конструктивных элементов и инженерно-технического оборудования.

Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=939010FEB1B722F83E6B1FB60E2A9CB98A080C6050BAD1BE400DB2988FXAX7P) Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда. В соответствии со [статьей 158](consultantplus://offline/ref=939010FEB1B722F83E6B1FB60E2A9CB98A080C6050BAD1BE400DB2988FA7694232B93E33BD757342X4X6P) указанного Кодекса собственники должны накапливать средства на капитальный ремонт. Однако до настоящего времени не существует действенного механизма эффективных накоплений, а также существует вероятность того, что собственники не осознают полную ответственность за содержание общего имущества МКД и даже при наличии механизма эффективных накоплений на капитальный ремонт не воспользуются указанным механизмом.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=939010FEB1B722F83E6B1FB60E2A9CB98A080C6050BAD1BE400DB2988FXAX7P) Российской Федерации и обеспечения привлечения средств различных бюджетных уровней на эти цели, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках муниципальной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств бюджетов различных уровней позволят преодолеть последствия недофинансирования жилищно-коммунального комплекса городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, обеспечить государственную финансовую поддержку капитального ремонта многоквартирных домов, а также выполнить обязательства бывших наймодателей по капитальному ремонту многоквартирных домов. Проведение этих мероприятий позволит улучшить условия проживания граждан, привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам внутридомовые инженерные системы, строительные конструкции и элементы многоквартирных домов, обеспечивающие безопасность проживания граждан.

Решение проблемы снижения физического износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти, ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется управляющей организацией, привлекая при этом не только средства собственников помещений в МКД, но и средства различных уровней бюджетов.

**2. Цели, задачи, сроки реализации Подпрограммы**

Основной целью Подпрограммы является обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории муниципального образования Зеленоборский Кандалакшского района.

Задачи программы:

1. Формирование перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.

2. Обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта многоквартирных домов

3. Формирование условий для реализации мероприятий по капитальному ремонту МКД

4. Капитальный ремонт МКД Итог реализации программных мероприятий:

а) повышение уровня и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг жителям городского поселения Зеленоборский

б) снижение себестоимости содержания жилищного фонда при дальнейшей эксплуатации

в) создание условий для деятельности собственников, управляющих компаний, ТСЖ, ЖК и иных специализированных потребительских кооперативов.

**Перечень подпрограммных мероприятий.**

Мероприятия подпрограммы направлены на поддержку проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и выполнение мероприятий в соответствии с законом Мурманской области от 24 июня 2013 г. № 1631-01-ЗМО « О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области».

Мероприятия подпрограммы:

1. **мониторинг** технического состояния многоквартирных домов:

- лица, осуществляющие управление МКД, самостоятельно или с привлечением специализированных организаций ежегодно проводят обследование и в срок до 01апреля каждого года предоставляют в администрацию г.п. Зеленоборский Кандалакшского района информацию о техническом состоянии каждого многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление;

- администрация или уполномоченный орган в срок до 01 июня года , в котором планируется актуализация региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД, вносят сведения обо всех МКД, расположенных на территории муниципального образования городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района;

2) **капитальный ремонт** общего имущества в порядке очередности многоквартирных домов:

- статья 2 Закона Мурманской области от 24 июня 2013 г. № 1631-01-ЗМО « О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области» определяет следующие критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества МКД, расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района:

1) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

2) дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного дома;

3) техническое состояние конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома.

2. В первоочередном порядке программой предусматривается проведение капитального ремонта:

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы;

2) общего имущества в многоквартирных домах, капитальный ремонт в которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Мероприятия подпрограммы реализуются на основании адресных перечней МКД, подлежащих капитальному ремонту, ежегодно утверждаемых в виде приложений к подпрограмме.

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 70 процентов, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.

На основании Закона Мурманской области от 24 июня 2013 г. № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области» капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома включает в себя:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; утепление и (или) ремонт фасада;

установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт фундамента многоквартирного дома;

строительный контроль;

разработку проектной документации;

проведение негосударственной экспертизы проектной документации.

Срок реализации Подпрограммы – 2014-2043 гг.

**3.** **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

В соответствии с Жилищным кодексом расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме финансируются за счет средств фонда капитального ремонта и иных не запрещенных законом источников. Фонд капитального ремонта формируется за счет взносов собственников помещений на капитальный ремонт, процентов, уплаченных собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов и процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете.

В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – минимальный размер взноса) устанавливается нормативным правовым актом органов государственной власти субъекта Российской Федерации для обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.

С целью преодоления последствий недофинансирования жилищного фонда, недопущения нарастания социальной напряженности и значительного роста платы за жилое помещение, а также выполнения обязательств бывших наймодателей по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии со статьей 191 ЖК РФ проведение капитального ремонта МКД в Мурманской области осуществляется с применением мер государственной поддержки. Постановлением правительства Мурманской области от 15.08.2013 г. № 459-ПП утверждена методика предоставления мер государственной поддержки на проведение капитального имущества в многоквартирных домах в Мурманской области, распоряжением администрации МО г.п. Зеленоборский Кандалакшского района от 15.06.2012 № 82 утвержден «Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городское поселение Зеленоборский на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах».

Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципального жилого фонда финансируются за счет средств областного бюджета, местного бюджета.

**Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы**

Оценка эффективности программы определяются социально-экономические критерии.

Социально-экономическим критерием эффективности реализации программы будет являться количество капитально отремонтированного жилых домов и снижение процента износа жилого фонда в целом, а также обеспечение комфортной среды проживания населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

1. **Организация управления и контроль за ходом**

**реализации Подпрограммы**

Разработка Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации от 24.08.2015г. №215

Разработчиком Подпрограммы является МКУ «Отдел городского хозяйства».

Организацию управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, Совет депутатов городского поселения Зеленоборский. Глава администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района несет ответственность за текущее управление реализацией Подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы

**5.Механизм реализации Подпрограммы**

Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Прекращение действия Подпрограммы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации.

Отбор организаций для выполнения программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 22.03.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель Подпрограммы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе администрации городского поселения Зеленоборский проект Подпрограммы.

Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется на основании Постановления администрации городского поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об объемах финансирования подпрограммы**  **«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»** | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Объемы финансирования | | | | | | |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**  (Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства") | Всего | 10138,8 | 2206,3 | 1353,6 | 1361,5 | 1390,3 | 1275,7 | 1275,7 | 1275,7 |
| ОБ | 3524,5 | 693,4 | 544,2 | 502,5 | 446,1 | 446,1 | 446,1 | 446,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 6614,3 | 1512,9 | 809,4 | 859,0 | 944,2 | 829,6 | 829,6 | 829,6 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Перечень основных мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт**

**общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
| Всего: | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | | |
| ОБ | МБ | ВБС | ОБ | МБ | ВБС | ОБ | МБ | ВБС | ОБ | МБ | ВБС | ОБ | МБ | ВБС | ОБ | МБ | ВБС |  |  | |  | |
|  | **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района»** | **10138,8**  **ОБ 3524,5**  **МБ 6614,3** | **693,4** | **1512,9** |  | **544,2** | **809,4** |  | **502,5** | **859,0** |  | **446,1** | **944,2** |  | **446,1** | **829,6** |  | **446,1** | **829,6** |  | 446,1 | 829,6 | |  | |  |
|  | **Задача 1 Капитальный ремонт МКД** | **10138,8** | **693,4** | **1512,9** |  | **544,2** | **809,4** |  | **502,5** | **859,0** |  | **446,1** | **944,2** |  | **446,1** | **829,6** |  | **446,1** | **829,6** |  | **446,1** | **829,6** | |  | |  |
|  | **Мероприятие 1 Государственная и муниципальная поддержка проведения капитального ремонта МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района** | **10064,5**  **ОБ 3524,5 МБ 6540,0** | **693,4** | **1450,8** |  | **544,2** | **797,2** |  | **502,5** | **859,0** |  | **446,1** | **944,2** |  | **446,1** | **829,6** |  | **446,1** | **829,6** |  | 446,1 | 829,6 | |  | |  |
|  | 1.1 "Реализация выполнения функций и оказания услуг по капитальному ремонту в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района " | 10064,5 | 693,4 | 1450,8 |  | 544,2 | 797,2 |  | 502,5 | 859,0 |  | 446,1 | 944,2 |  | 446,1 | 829,6 |  | 446,1 | 829,6 |  | 446,1 | 829,6 | | |  | Осуществление выполнения функций и оказания услуг по капитальному ремонту в многоквартирных домах |
|  | 1.1.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за нанимателей муниципального жилья, предоставленного по договорам соц. найма и нежилым муниципальным помещениям.  В том числе:  ***жилые помещения***  ***нежилые помещения*** | 8201,3  1863,2 | 693,4  0,0 | 1067,2  383,6 |  | 544,2  0,0 | 550,6  246,6 |  | 502,5  0,0 | 612,4  246,6 |  | 446,1  0,0 | 697,6  246,6 |  | 446,1  0,0 | 583,0  246,6 |  | 446,1  0,0 | 583,0  246,6 |  | 446,1  0,0 | 583,0  246,6 | | |  | Осуществление выполнения функций и оказания услуг по капитальному ремонту в многоквартирных домах |
|  | **Мероприятие 2-Обеспечение выполнения мероприятий по замене оборудования в многоквартирных домах в доле муниципального жилого фонда** | **74,3** |  | **62,1** |  |  | **12,2** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | |  |  | |  |
|  | 2.1 Выполнение мероприятий по замене водоподогревателя в многоквартирных домах, в доле муниципального жилого фонда | 74,3 |  | 62,1 |  |  | 12,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | |  |  | |  |

**Потребность в денежных средствах по оплате взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района в 2020 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид муниципального жилого фонда | Минимальный размер взноса, руб. | Площадь помещений в МКД, находящихся в собственности муниципального образования (по состоянию на 01.10.2019г.),м2 | | | Количество календарных месяцев в 2018году, учитываемых с момента возникновения расходных обязательств | Объем расходных обязательств, руб. | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| площадь жилых помещений | площадь нежилых помещений | по жилым помещениям | по нежилым помещениям |
| 1.1 | В деревянных многоквартирных домах этажностью 3 и менее этажей | 2,00 | 12 450,7 | 12450,7 | - | 12 | 298 816,80 | 298 816,80 | - |
| 2.1 | В прочих многоквартирных домах | 6,00 | 13 667,5 | 10 241,9 | 3425,6 | 12 | 984 060,0 | 737 416,80 | 246 643,20 |
| Всего: | | х | 26 118,2 | 22 692,6 | 3425,6 | х | 1 282 876,80 | 1 036 233,60 | 246 643,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адресный перечень многоквартиных домов, расположенных на территории муниципального образования Зеленоборский Кандалакшского района и подлежащих включению в Региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы** по состоянию на 20.08.2015 г. | | | | | | | | | |
|  | Тип населенного пункта | Населенный пункт | Тип улицы | Наименование улицы | Номер дома | | год постройки | Общая площадь МКД (кв.м) | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  | | | | | | | | |
| 1 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Беломорская | 2 |  | 1989 | 855,3 | Конкретные виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме из числа указанных в разделе 3 Программы будут определены общим собранием собственников помещений многоквартирного дома в соответствии с разделом 5 Программы |
| 2 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Беломорская | 3 |  | 1989 | 865,7 |
| 3 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Беломорская | 4 |  | 1989 | 860,7 |
| 4 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Беломорская | 7 |  | 1991 | 860 |
| 5 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Беломорская | 8 |  | 1991 | 891,4 |
| 6 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Дорожников | 1 | б | 1993 | 298 |
| 7 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Дорожников | 3 |  | 2015 | 1530,8 |
| 8 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Дорожников | 5 |  | 1986 | 845,9 |
| 9 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Дорожников | 10 |  | 1972 | 473,3 |
| 10 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 1 |  | 1965 | 368,9 |
| 11 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 2 |  | 1965 | 367,7 |
| 12 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 3 |  | 1966 | 360,7 |
| 13 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 4 |  | 1966 | 365,4 |
| 14 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 5 |  | 1966 | 364,2 |
| 15 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 6 |  | 1966 | 361,7 |
| 16 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 7 |  | 1966 | 366,7 |
| 17 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 8 |  | 1966 | 362,9 |
| 18 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 9 |  | 1966 | 359,5 |
| 19 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 9 | а | 1991 | 848 |
| 20 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 10 |  | 1971 | 367,2 |
| 21 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 11 |  | 1966 | 364,6 |
| 22 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 12 |  | 1970 | 375,1 |
| 23 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 13 |  | 1978 | 834 |
| 24 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 14 |  | 1969 | 2749,4 |
| 25 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 15 |  | 1971 | 3558 |
| 26 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 16 |  | 1982 | 1077,7 |
| 27 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 17 |  | 1975 | 4734,7 |
| 28 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 18 |  | 1989 | 1072,8 |
| 29 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 19 |  | 1979 | 782,5 |
| 30 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 20 |  | 1982 | 4808,4 |
| 31 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 22 |  | 1986 | 5857,6 |
| 32 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 24 |  | 1988 | 5819,3 |
| 33 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 25 |  | 1985 | 831 |
| 34 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 26 |  | 1991 | 3845,2 |
| 35 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 27 |  | 1986 | 858 |
| 36 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Заводская | 29 |  | 1992 | 853,4 |
| 37 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Кнажегубская | 31 |  | 1990 | 395,0 |
| 38 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Магистральная | 16 | а | 2014 | 965,7 |
| 39 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Магистральная | 18 |  | 2013 | 1200,8 |
| 40 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Магистральная | 20 | а | 2013 | 1019,1 |
| 41 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Магистральная | 21 |  | 1950 | 438,1 |
| 42 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Магистральная | 25 |  | 1985 | 4785,1 |
| 43 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Магистральная | 27 |  | 1998 | 6420,3 |
| 44 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Магистральная | 27 | а | 2009 | 709,4 |
| 45 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Магистральная | 28 |  | 1960 | 361,5 |
| 46 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Магистральная | 52 |  | 1990 | 3853,1 |
| 47 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Магистральная | 90 |  | 1967 | 1336,1 |
| 48 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Магистральная | 90 | а | 1979 | 1484,1 |
| 49 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Магистральная | 90 | б | 1989 | 2996,3 |
| 50 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Магистральная | 92 |  | 1980 | 530 |
| 51 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Мира | 3 |  | 1941 | 455,1 |
| 52 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Мира | 25 |  | 1973 | 550,7 |
| 53 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Мира | 26 |  | 1979 | 831,8 |
| 54 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Мира | 26 | а | 1987 | 848,2 |
| 55 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Мира | 27 |  | 1976 | 537 |
| 56 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Мира | 28 |  | 1976 | 540,1 |
| 57 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Мира | 29 |  | 1982 | 838,6 |
| 58 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Мира | 30 |  | 1984 | 880 |
| 59 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Мира | 31 |  | 1984 | 847,1 |
| 60 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Мира | 33 |  | 1994 | 879,7 |
| 61 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Молодежная | 13 |  | 1988 | 362,9 |
| 62 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Набережная | 6 |  | 1988 | 848 |
| 63 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Набережная | 7 |  | 1987 | 696 |
| 64 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Набережная | 8 |  | 1988 | 845,4 |
| 65 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Набережная | 9 |  | 1987 | 705,2 |
| 66 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Нагорная | 1 |  | 1960 | 352,5 |
| 67 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Нагорная | 1 | а | 1957 | 441,4 |
| 68 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Озерная | 14 |  | 1963 | 367,3 |
| 69 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Озерная | 16 |  | 1963 | 369,2 |
| 70 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Озерная | 18 |  | 1964 | 366,9 |
| 71 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Озерная | 26 |  | 1992 | 1537,6 |
| 72 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Озерная | 45 |  | 1963 | 366,5 |
| 73 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Озерная | 47 |  | 1968 | 365,9 |
| 74 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Озерная | 49 |  | 1972 | 535,8 |
| 75 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Первомайская | 5 | а | 1966 | 790,3 |
| 76 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Полярная | 64 |  | 1989 | 847,1 |
| 77 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Привокзальная | 3 | а | 1977 | 584,4 |
| 78 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Привокзальная | 3 | б | 1977 | 585,3 |
| 79 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Привокзальная | 6 |  |  | 439,6 |
| 80 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Привокзальная | 10 |  | 1983 | 1051,3 |
| 81 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Привокзальная | 12 |  | 1986 | 961,7 |
| 82 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Станционная | 10 |  | 1967 | 352,9 |
| 83 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Станционная | 11 |  | 1967 | 350,1 |
| 84 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Станционная | 12 |  | 1969 | 354,7 |
| 85 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Станционная | 13 |  | 1972 | 364,2 |
| 86 | пгт. | Зеленоборский | ул. | пер.Спортивный | 2 |  | 1976 | 370,3 |
| 87 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Центральная | 12 |  | 1957 | 434,9 |
| 88 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Центральная | 16 |  | 1958 | 438,8 |
| 89 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Центральная | 18 |  | 1961 | 445,7 |
| 90 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Школьная | 17 |  | 1958 | 442 |
| 91 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Школьная | 18 |  | 1960 | 359,7 |
| 92 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Шоссейная | 30 |  | 1975 | 809 |
| 93 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Шоссейная | 32 |  | 1974 | 800,1 |
| 94 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Шоссейная | 34 |  | 1975 | 1455,3 |
| 95 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Энергетическая | 27 |  | 1986 | 1045,9 |
| 96 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Энергетическая | 29 |  | 1992 | 1078,5 |
| 97 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Энергетическая | 40 | а | 1990 | 1577,8 |
| 98 | пгт. | Зеленоборский | ул. | Энергетическая | 41 |  | 2012 | 4330,8 |
| 99 | нп. | Лесозаводский | ул. | Заводская | 19 |  | 1964 | 352,2 |
| 100 | нп. | Лесозаводский | ул. | Потанина | 3 |  | 1964 | 354,5 |
| 101 | нп. | Лесозаводский | ул. | Потанина | 4 |  | 1967 | 354 |
| 102 | нп. | Лесозаводский | ул. | Потанина | 5 |  | 1968 | 350,6 |
| 103 | нп. | Лесозаводский | ул. | Потанина | 6 |  | 1965 | 362,2 |
| 104 | нп. | Лесозаводский | ул. | Центральная | 1 | а | 1902 | 255,2 |
| 105 | нп. | Лесозаводский | ул. | Центральная | 3 |  | 1898 | 296,4 |
| 106 | нп. | Лесозаводский | ул. | Центральная | 4 |  | 1930 | 464,6 |
| 107 | нп. | Лесозаводский | ул. | Центральная | 6 |  | 1930 | 512,6 |
| 108 | нп. | Лесозаводский | ул. | Центральная | 7 |  | 1930 | 520,9 |
| 109 | нп. | Лесозаводский | ул. | Центральная | 8 |  | 1937 | 497,4 |
| 110 | нп. | Лесозаводский | ул. | Центральная | 18 |  | 1925 | 300,6 |
| 111 | нп. | Лесозаводский | ул. | Центральная | 31 |  | 1987 | 368,7 |
| 112 | нп. | Лесозаводский | ул. | Центральная | 37 |  | 1969 | 354,6 |
| 113 | нп. | Лесозаводский | ул. | Центральная | 38 |  | 1969 | 356,5 |
| 114 | нп. | Лесозаводский | ул. | Центральная | 39 |  | 1969 | 364,6 |
| 115 | нп. | Лесозаводский | ул. | Центральная | 43 |  | 1973 | 589,8 |
| 116 | нп. | Лесозаводский | ул. | Школьная | 3 |  | 1968 | 358,7 |
| 117 | нп. | Лесозаводский | ул. | Школьная | 7 |  | 1954 | 511,1 |
| 118 | ж/д ст. | Ковда |  | Ковда | 3 |  | 1973 | 387,8 |
| 119 | ж/д ст. | Ковда |  | Ковда | 4 |  | 1974 | 580,8 |
| 120 | ж/д ст. | Ковда |  | Ковда | 5 |  | 1974 | 511,5 |
| 121 | ж/д ст. | Пояконда |  | Пояконда | 3 |  | 1969 | 335,9 |
| 122 | ж/д ст. | Пояконда |  | Пояконда | 4 |  | 1970 | 291,1 |
| 123 | ж/д ст. | Пояконда |  | Пояконда | 5 |  | 1974 | 395,8 |

ПАСПОРТ

Подпрограммы

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН г.п. ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Переселение граждан г.п. Зеленоборский Кандалакшского района из аварийного жилищного фонда» |
| Основания для разработки Подпрограммы | Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, их формирования и реализации, утвержденный Постановлением администрации г.п.Зеленоборский №215 от 24.08.2015г. |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
| Цели Подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района |
| Основные задачи Подпрограммы | -переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2014 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания;  -осуществление сноса расселенных домов, признанных аварийными до 01.01.2014 г. в установленном порядке и подлежащим сносу |
| Срок реализации Подпрограммы | 2013-2022 гг. |
| Объем финансирования Подпрограммы | Всего по подпрограмме **736851,5** тыс.рублей, в том числе:  2013 год – 27349,3 тыс. руб.  2014 год – 91633,6 тыс. руб.  2015 год – 62338,9 тыс. руб.  2016 год – 50335,0 тыс. руб.  2017 год – 39545,9 тыс. руб.  2018 год – 113382,6 тыс. руб.  2019 год – 127367,3 тыс. руб.  2020 год – 476,7 тыс. руб.  2021 год – 183545,4 тыс. руб.  2022 год – 40876,8 тыс. руб.  **Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –** **365957,9 тыс. руб.**  2013 год – 11449,5 тыс. руб.  2014 год – 42269,2 тыс. руб.  2015 год – 35759,4 тыс. руб.  2016 год – 37160,4 тыс. руб.  2017 год – 2397,9 тыс. руб.  2018 год – 0,0 тыс. руб.  2019 год – 54892,5 тыс. руб.  2020 год – 10,0 тыс. руб.  2021 год – 150893,5 тыс. руб.  2022 год – 31125,5 тыс. руб.  **Областной бюджет –** **354681,0 тыс. руб.**  2013 год – 15899,8 тыс. руб.  2014 год – 43284,4 тыс. руб.  2015 год – 24740,7 тыс. руб.  2016 год – 10122,6 тыс. руб.  2017 год – 36398,0 тыс. руб.  2018 год – 111877,7 тыс. руб.  2019 год – 70477,7 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 32325,3 тыс. руб.  2022 год – 9554,8 тыс. руб.  **Местный бюджет –** **16212,6тыс. руб.**  2013 год – 0,0 тыс. руб.  2014 год – 6080,0 тыс. руб.  2015 год – 1838,8 тыс. руб.  2016 год – 3052,0 тыс. руб.  2017 год – 750,0 тыс. руб.  2018 год – 1504,9 тыс. руб.  2019 год – 1997,1 тыс. руб.  2020 год – 466,7 тыс. руб.  2021 год – 326,6 тыс. руб.  2022 год – 196,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | 1.Улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.  2.Повышение уровня обеспеченности населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района безопасным и комфортным жильем.  3.Переселение к 2017 году 372 граждан из 119 многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 6116,7 кв.м.  4.Переселение к 2021 году 316 собственников и нанимателей помещений с семьями из 53 многоквартирных домов, признанных в период с 01.01.2012 до 01.01.2014 годов аварийными (или ветхими) и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 8254,8 кв.м. |

1. **Характеристика проблемы и обоснование ее решения программным методом**.

Переселение граждан, проживающих на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области, из аварийного жилищного фонда является одной из важнейших задач городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области. Проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных, так как значительная часть жилищного фонда не соответствует его качеству.

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме этого, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городского поселения, сдерживает развитие социальной и инженерной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.

Главной проблемой, на решение которой направлена данная Подпрограмма, является:

- наличие ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу.

В последние два года жилищное строительство в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района фактически ориентировано на социальный заказ муниципального образования. Этот факт обусловлен началом реализации с 2010 года адресных программ по расселению аварийного жилищного фонда Мурманской области, в рамках которых строятся многоквартирные дома малой этажности.

В рамках реализации муниципальной программы «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости жилищного строительства на 2011-2013 годы», «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости жилищного строительства на 2012-2013 годы» были достигнуты следующие результаты:

1. Построено два жилых дома общей площадью 2219,9 кв.м.;
2. Расселен 21 аварийный дом;
3. Количество расселенных граждан 44 .

Признание в установленном порядке многоквартирного дома ветхим и аварийным требует от администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района выполнения комплекса мероприятий:

- проведение технической экспертизы для признания многоквартирного дома ветхим и аварийным;

- предоставление квартир гражданам, имеющим по договору социального найма жилые помещения в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

1. **Цели, задачи реализации Подпрограммы**

Основной целью Подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

Для достижения указанных целей в рамках Подпрограммы должны быть решены следующие задачи:

* переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2014 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания;
* осуществления сноса расселенных домов, признанных аварийными до 01.01.2014 в установленном порядке и подлежащим сносу.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет – 736851,5 тыс. руб., в том числе:

- фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 365957,9 тыс. руб.;

- областной бюджет - 354681,0 тыс. руб.;

- местный бюджет – 16212,6 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | **Всего** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Всего финансовых источников, в т.ч. | 736851,5 | 27349,3 | 91633,6 | 62338,9 | 50335,0 | 39545,9 | 113382,6 | 127367,3 | 476,7 | 183545,4 | 40876,8 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 365957,9 | 11449,5 | 42269,2 | 35759,4 | 37160,4 | 2397,9 | 0,0 | 54892,5 | 10,0 | 150893,5 | 31125,5 |
| Областной бюджет | 354681,0 | 15899,8 | 43284,4 | 24740,7 | 10122,6 | 36398,0 | 111877,7 | 70477,7 | 0,0 | 32325,3 | 9554,8 |
| Местный бюджет | 16212,6 | 0,0 | 6080,0 | 1838,8 | 3052,0 | 750,0 | 1504,9 | 1997,1 | 466,7 | 326,6 | 196,5 |

1. **Перечень основных программных мероприятий.**

Выполнение Подпрограммы определяется в абсолютных и относительных показателях по городскому поселению Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области, участвующей в Подпрограмме (Приложение №1).

Настоящая подпрограмма регулирует отношения и содержит критерии и мероприятия по переселению граждан, в домах, признанных в период с 01.01.2012 до 01.01.2014 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Перечень жилых помещений (домов), признанных с 01.01.2012 до 01.01.2014 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации приведен в Приложении № 2.

Способы реализации мероприятий по переселению граждан:

- выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, взамен изымаемых помещений;

- предоставление нанимателям муниципальных помещений, собственникам взамен изымаемых помещений, жилья:

а) приобретение на вторичном рынке жилья;

б) приобретенного во вновь построенных жилых домах (у лиц, являющихся и не являющихся застройщиками);

в) находящегося в собственности муниципального образования по иным основаниям.

Для реализации мероприятий лица, осуществляющие реализацию мероприятий по переселению, вправе:

- приобретать жилые помещения на вторичном рынке жилья;

- ремонтировать муниципальные жилые помещения;

- приобретать жилые помещения во вновь построенных жилых домах;

- выплачивать выкупную стоимость изымаемых помещений;

- финансировать проведение рыночной оценки выкупаемых помещений;

- финансировать строительство жилых домов.

Установить, что размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках переселения не должен превышать:

- для ремонта муниципальных помещений, приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья 15220,00 рублей (среднерыночная стоимость на 2018 год);

- для приобретения жилых помещений во вновь построенных жилых домах и для строительства жилых домов стоимости, определенной на основании заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости в соответствии с законодательством РФ;

- выкупная стоимость определяется на основании отчета независимого оценщика, обладающего правом проведения таких работ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №1**  **Перечень показателей подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
| 2013 | 2014 | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| Факт | План | Факт | План | Факт | | План | | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
|  | **Подпрограмма «Переселение граждан городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района из аварийного жилого фонда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Показатели целей подпрограммы: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Наименование показателя 1 целей подпрограммы: переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного до 01.12.2014г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | | 100 | | 40 | 100 | 100 | 0,6 | 0,6 | 13 |  | 100 |  | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" |
| II | Показатели задач подпрограммы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 1.1. Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного до 01.12.2014г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя 1 задачи 1.1: Общая площадь помещений, подлежащих расселению | м2 | 1302,4 | 2200,2 | 1638,63 | 561,57 | 561,57 | | 2614,1 | | 814,3 | 1799,8 | 1799,8 | 99,1 | 99,1 | 1204,7 |  | 6861,2 |  | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства", Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
|  | Наименование показателя 2 задачи 1.1: количество расселенных помещений | ед. |  |  |  |  |  | | 91 | | 21 | 70 | 70 | 2 | 2 | 28 |  | 158 |  | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства", Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
|  | Наименование показателя 3 задачи 1.1: количество переселенных жителей | ед. | 78 | 168 | 117 | 51 | 51 | | 126 | | 31 | 95 | 95 | 2 | 2 | 42 |  | 272 |  | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства", Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
| 2.1.1. | Наименование показателя 4 задачи 1.1: Строительство или приобретение жилых помещений, путем участия в долевом строительстве жилья для граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | ед. | - | 3 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | - | 1 | - | - | - | 1 |  | 2 |  | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства", Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
|  | **Задача 1.2 Осуществление сноса расселенных домов, признанных аварийными до 01.01.2014 года в установленном порядке и подлежащим сносу.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Наименование показателя 1 задачи 1.2: Мероприятия по сносу ветхих и аварийных домов | ед. | - | 5 | - | 5 | - | | 5 | | 3 | 79 | 78 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства", Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
|  | Наименование показателя 2 задачи 1.2: Признание домов аварийными | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 15 |  | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства", |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **Механизм реализации Подпрограммы**

Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Прекращение действия Подпрограммы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации.

Заказчик и основные исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их полное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Отбор организаций для выполнения программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 22.03.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд».

В процессе реализации подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы может осуществить работу по привлечению дополнительных источников финансирования.

В состав подпрограммы включен перечень мероприятий. По каждому мероприятию назначаются исполнители программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий в соответствии с перечнем мероприятий обеспечивают соблюдение сроков, качества и эффективности реализации мероприятий, указанных в перечне, составляют квартальные отчеты по их реализации. Данные отчеты должны содержать оценку целевых индикаторов реализации подпрограммы и, при необходимости, анализ причин отклонений, предложения по их корректировке.

Исполнители программных мероприятий могут вносить предложения по объемам финансирования и корректировке плана мероприятий.

Исполнитель подпрограммы будет осуществлять:

- общее управление подпрограммой;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, участвующими в реализации программы;

- участие в конкурсном отборе среди муниципальных образований Мурманской области для участия в долгосрочной целевой программе «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»;

- мониторинг и оценку эффективности результатов реализации мероприятий программы и соответствия результатов целевым индикаторам.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1. **Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации**.

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ , согласно Приложению № 6 к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

Социально-экономическая эффективность мероприятий подпрограммы оценивается по результатам, достигнутым в ходе их реализации, количественные характеристики которых отражены в целевых индикаторах и показателях.

Предполагаемые мероприятия позволят создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района .

Реализация Подпрограммы в 2014-2020 годах позволит:

- пересилить из непригодного жилищного фонда, признанного ветхим или аварийным в период до 01.01.2012 года 372 человек из 119 многоквартирных аварийных домов общей площадью 6116,7 кв.м.

- осуществить снос 78 аварийных жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года;

- пересилить из непригодного жилищного фонда, признанного ветхим или аварийным в период с 01.01.2012 до 01.01.2014 года 316 собственников или нанимателей из 53 аварийных многоквартирных домов общей площадью 8254,8 кв.м.

- осуществить снос 53 аварийных жилых домов, признанных аварийными в период с 01.01.2012 до 01.01.2014 года.

Внутренние риски при реализации Подпрограммы:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.

Своевременное планирование мероприятий Подпрограммы и объемов их финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

**Приложение №2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес МКД, признаного аварийным** | | **Год ввода дома в эксплуатацию** | **Общая площадь МКД, кв.м.** | **Реквезиты документа, подтверждающего признание дома аварийным** | | | | **Основание признания дома аварийным** | **Количество жилых помещений в МКД, ед.** | **Площадь жилых помещений, кв.м.** | **Число жителей планируемых к переселению, чел.** | **Количество жилых помещений, подлежащих расселению** | | | **Площадь жилых помещений, подлежащих расселению, кв.м.** | | | **Статус МКД** | **Дальнейшхее использование** |
| **всего** | **в том числе** | | **всего** | **в том числе** | |
| **улица** | **№ дома** | **число** | **месяц** | **год** | **номер** | **частная собственность** | **муниципальная собственность** | **частная собственность** | **муниципальная собственность** |
| **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** |
| Восточная | 14 | 1955 | 111,80 | 31 | 7 | 2012 | 174 | физический износ | 4 | 111,80 | 7 | 3 | 0 | 3 | 111,80 | 0,00 | 111,8 | аварийный | снос |
| Заречная | 12 | 1957 | 100,40 | 27 | 7 | 2012 | 169 | физический износ | 2 | 100,40 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,40 | 100,40 | 0,00 | аварийный | снос |
| Зеленая | 3 | 1952 | 62,30 | 6 | 3 | 2013 | 56 | физический износ | 2 | 62,30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62,30 | 0,00 | 62,30 | аварийный | снос |
| Зеленая | 6 | 1952 | 63,60 | 31 | 7 | 2012 | 174 | физический износ | 2 | 63,60 | 5 | 2 | 2 | 0 | 63,60 | 63,60 | 0,00 | аварийный | снос |
| Княжегубский | 13 | 1954 | 93,30 | 3 | 10 | 2013 | 274 | физический износ | 2 | 93,30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 93,30 | 0,00 | 93,30 | аварийный | снос |
| Лесная | 11 | 1955 | 80,20 | 3 | 2 | 2012 | 17 | физический износ | 2 | 80,20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20,20 | 0,00 | 20,20 | аварийный | снос |
| Магистральная | 7/8 | 1952 | 204,20 | 16 | 5 | 2012 | 101 | физический износ | 6 | 204,20 | 9 | 5 | 3 | 2 | 151,10 | 70,40 | 80,70 | аварийный | снос |
| Магистральная | 8/9 | 1952 | 177,50 | 19 | 3 | 2012 | 58 | физический износ | 6 | 177,50 | 6 | 4 | 2 | 2 | 123,60 | 70,30 | 53,30 | аварийный | снос |
| Магистральная | 22 | 1945 | 394,40 | 27 | 7 | 2012 | 169 | физический износ | 8 | 394,40 | 13 | 6 | 2 | 4 | 349,30 | 90,00 | 259,3 | аварийный | снос |
| Магистральная | 24 | 1945 | 400,10 | 3 | 2 | 2012 | 17 | физический износ | 8 | 400,10 | 16 | 8 | 2 | 6 | 400,10 | 99,20 | 300,9 | аварийный | снос |
| Магистральная | 43 | 1962 | 298,50 | 27 | 7 | 2012 | 169 | физический износ | 8 | 298,50 | 15 | 7 | 5 | 2 | 255,40 | 184,00 | 71,40 | аварийный | снос |
| Мира | 9 | 1953 | 391,50 | 3 | 4 | 2013 | 76 | физический износ | 8 | 391,50 | 11 | 8 | 4 | 4 | 391,50 | 141,90 | 249,6 | аварийный | снос |
| Мира | 18 | 1954 | 411,60 | 19 | 3 | 2012 | 58 | физический износ | 8 | 411,60 | 7 | 4 | 0 | 4 | 203,50 | 0,00 | 203,5 | аварийный | снос |
| Молодежная | 17 | 1965 | 119,10 | 16 | 5 | 2013 | 110 | физический износ | 3 | 119,10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 87,30 | 61,20 | 26,10 | аварийный | снос |
| Нагорная | 4 | 1955 | 48,30 | 23 | 4 | 2012 | 90 | физический износ | 1 | 48,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | аварийный | снос |
| Нагорная | 17 | 1955 | 173,20 | 23 | 5 | 2013 | 122 | физический износ | 4 | 173,20 | 5 | 3 | 0 | 3 | 129,90 | 0,00 | 129,9 | аварийный | снос |
| Нижняя | 1 | 1954 | 106,30 | 3 | 2 | 2012 | 17 | физический износ | 2 | 106,30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 62,10 | 0,00 | 62,10 | аварийный | снос |
| Озёрная | 17 | 1954 | 56,30 | 3 | 2 | 2012 | 17 | физический износ | 1 | 56,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | аварийный | снос |
| Парковая | 2 | 1952 | 53,50 | 31 | 7 | 2012 | 174 | физический износ | 1 | 53,50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53,50 | 0,00 | 53,50 | аварийный | снос |
| Парковая | 6 | 1953 | 103,90 | 31 | 7 | 2012 | 174 | физический износ | 2 | 103,90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | аварийный | снос |
| Первомайская с. Княжая Губа | 19 | 1953 | 56,30 | 27 | 7 | 2012 | 169 | физический износ | 1 | 56,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | аварийный | снос |
| Первомайская с. Княжая Губа | 25 | 1953 | 56,40 | 19 | 3 | 2012 | 58 | физический износ | 1 | 56,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | аварийный | снос |
| Полярная | 2 | 1954 | 85,70 | 16 | 5 | 2012 | 101 | физический износ | 2 | 85,70 | 4 | 2 | 1 | 1 | 85,70 | 44,10 | 44,60 | аварийный | снос |
| Полярная | 32 | 1954 | 32,20 | 27 | 7 | 2012 | 169 | физический износ | 1 | 32,20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32,20 | 0,00 | 32,20 | аварийный | снос |
| Полярная | 42 | 1953 | 57,20 | 19 | 3 | 2012 | 58 | физический износ | 2 | 57,20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | аварийный | снос |
| Портовая | 18 | 1952 | 81,50 | 19 | 3 | 2012 | 58 | физический износ | 2 | 81,50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81,50 | 0,00 | 81,50 | аварийный | снос |
| Почтовая | 35 | 1954 | 325,00 | 31 | 7 | 2012 | 174 | физический износ | 8 | 325,00 | 11 | 8 | 0 | 8 | 276,50 | 0,00 | 276,5 | аварийный | снос |
| Почтовая | 37 | 1965 | 331,10 | 29 | 11 | 2013 | 347 | физический износ | 8 | 331,10 | 13 | 8 | 3 | 5 | 292,60 | 126,90 | 165,7 | аварийный | снос |
| Почтовая | 41 | 1960 | 28,90 | 27 | 7 | 2012 | 169 | физический износ | 1 | 28,90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | аварийный | снос |
| Привокзальная | 17 | 1943 | 148,30 | 7 | 5 | 2013 | 103 | физический износ | 4 | 148,30 | 8 | 3 | 0 | 3 | 111,40 | 0,00 | 111,4 | аварийный | снос |
| Средняя | 26 | 1952 | 111,10 | 27 | 7 | 2012 | 169 | физический износ | 3 | 111,10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 63,80 | 0,00 | 63,80 | аварийный | снос |
| Станционная | 1 | 1964 | 328,90 | 31 | 7 | 2012 | 174 | физический износ | 8 | 328,90 | 11 | 6 | 2 | 4 | 252,90 | 98,90 | 154,0 | аварийный | снос |
| Станционная | 5 | 1964 | 290,80 | 27 | 7 | 2012 | 169 | физический износ | 6 | 290,80 | 9 | 6 | 1 | 5 | 252,60 | 38,50 | 214,1 | аварийный | снос |
| Станционная | 6 | 1964 | 328,60 | 3 | 4 | 2013 | 76 | физический износ | 8 | 328,60 | 11 | 7 | 3 | 4 | 290,60 | 125,10 | 165,5 | аварийный | снос |
| Станционная | 7 | 1964 | 326,70 | 23 | 5 | 2013 | 122 | физический износ | 8 | 326,70 | 8 | 6 | 3 | 3 | 276,70 | 125,60 | 151,1 | аварийный | снос |
| Станционная | 17 | 1975 | 233,60 | 7 | 5 | 2013 | 103 | физический износ | 5 | 233,60 | 6 | 4 | 0 | 4 | 194,20 | 0,00 | 194,2 | аварийный | снос |
| Станционная | 23 | 1972 | 74,60 | 13 | 9 | 2013 | 222 | физический износ | 2 | 74,60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30,50 | 0,00 | 30,50 | аварийный | снос |
| Станционная | 32 | 1947 | 145,90 | 31 | 7 | 2012 | 174 | физический износ | 5 | 145,90 | 6 | 5 | 0 | 5 | 145,90 | 0,00 | 145,9 | аварийный | снос |
| Центральная | 10 | 1958 | 400,40 | 2 | 7 | 2013 | 148 | физический износ | 8 | 400,40 | 14 | 8 | 0 | 8 | 400,40 | 0,00 | 400,4 | аварийный | снос |
| Центральная | 14 | 1935 | 276,00 | 19 | 3 | 2012 | 14 | физический износ | 5 | 276,00 | 6 | 4 | 1 | 3 | 231,40 | 49,30 | 182,1 | аварийный | снос |
| Центральная | 22 | 1935 | 142,00 | 31 | 7 | 2012 | 174 | физический износ | 3 | 142,00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 102,00 | 67,30 | 34,70 | аварийный | снос |
| Школьная | 3 | 1951 | 91,70 | 19 | 3 | 2012 | 58 | физический износ | 2 | 91,70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51,30 | 0,00 | 51,30 | аварийный | снос |
| Школьная | 8 | 1935 | 76,70 | 19 | 3 | 2012 | 58 | физический износ | 2 | 76,70 | 3 | 2 | 2 | 0 | 76,70 | 76,70 | 0,00 | аварийный | снос |
| Школьная | 15 | 1987 | 352,50 | 31 | 7 | 2012 | 174 | физический износ | 6 | 352,50 | 6 | 4 | 0 | 4 | 229,60 | 0,00 | 229,6 | аварийный | снос |
| Школьная | 19 | 1958 | 400,50 | 3 | 4 | 2013 | 75 | физический износ | 8 | 400,50 | 9 | 6 | 3 | 3 | 340,00 | 154,10 | 185,9 | аварийный | снос |
| Энергетическая | 7 | 1952 | 55,10 | 6 | 3 | 2013 | 56 | физический износ | 2 | 55,10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 55,10 | 0,00 | 55,10 | аварийный | снос |
| Энергетическая | 17 | 1952 | 47,20 | 3 | 2 | 2012 | 17 | физический износ | 1 | 47,20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47,20 | 0,00 | 47,20 | аварийный | снос |
| Энергетическая | 18 | 1953 | 57,00 | 16 | 5 | 2012 | 101 | физический износ | 1 | 57,00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | аварийный | снос |
| Энергетическая | 19 | 1952 | 112,60 | 3 | 10 | 2013 | 274 | физический износ | 2 | 112,60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56,10 | 56,10 | 0,00 | аварийный | снос |
| Энергетическая | 24 | 1952 | 56,70 | 3 | 2 | 2012 | 17 | физический износ | 1 | 56,70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56,70 | 56,70 | 0,00 | аварийный | снос |
| Энергетическая | 43 | 1952 | 328,70 | 31 | 7 | 2012 | 174 | физический износ | 8 | 328,70 | 17 | 8 | 7 | 1 | 328,70 | 290,30 | 38,40 | аварийный | снос |
| Энергетическая | 48 | 1952 | 83,60 | 17 | 7 | 2013 | 141 | физический износ | 1 | 83,60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 83,60 | 0,00 | 83,60 | аварийный | снос |
| Южная | 11 | 1963 | 325,00 | 2 | 7 | 2013 | 148 | физический износ | 8 | 325,00 | 12 | 8 | 3 | 5 | 325,00 | 115,30 | 209,7 | аварийный | снос |
| Южная | 12 | 1963 | 324,00 | 16 | 5 | 2013 | 110 | физический износ | 8 | 324,00 | 12 | 8 | 3 | 5 | 324,00 | 113,80 | 210,2 | аварийный | снос |
| Южная | 13 | 1963 | 327,20 | 20 | 12 | 2013 | 375 | физический износ | 8 | 327,20 | 13 | 7 | 2 | 5 | 289,50 | 87,30 | 202,2 | аварийный | снос |
| **Итого** | **х** | **х** | **9 949,70** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **229** | **9 949,70** | **316** | **188** | **61** | **127** | **8 254,7** | **2564,0** | **5690,7** | **х** | **х** |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» |
| Основания для разработки Подпрограммы | Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, их формирования и реализации, утвержденный Постановлением администрации г.п.Зеленоборский №215 от 24.08.2015 года. |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение деятельности топливно-энергетической инфраструктуры.  Надежное обеспечение городского поселения Зеленоборский топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования  Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.  Уменьшение доли инженерных сетей, подлежащих ремонту  Ивестиционно - инновационное обновление топливно-энергетического комплекса  Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижение их потребления на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.  Внедрение энергосберегающих мероприятий |
| Основные задачи Подпрограммы | 1. Развитие источников и систем теплоснабжения, электроснабжения. 2. Инвистиционно - инновационное обновление топливно-энергетического комплекса 3. Обеспечение деятельности топливно-энергетической инфраструктуры. 4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 5. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий |
| Срок реализации Подпрограммы | 2017-2022 г. |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2017-2022 году составит – **36693,8 тыс.руб.**, в том числе:  местный бюджет 2811,3 тыс.руб.,  областной бюджет 33882,5 тыс.руб.  в том числе по годам:  **2017 год: 8207,0 тыс. рублей**,  МБ: 446,8 тыс. рублей;  ОБ: 7760,2 тыс. рублей;  **2018 год: 5405,6 тыс. рублей**,  МБ: 722,2 тыс. рублей;  ОБ: 4683,4 тыс. рублей  **2019 год: 8858,8 тыс. рублей**,  МБ:703,3 тыс. рублей;  ОБ: 8155,5 тыс. рублей.  **2020 год: 4740,8 тыс. рублей,**  МБ: 313,0 тыс. рублей  ОБ: 4427,8 тыс. рублей  **2021 год: 4740,8 тыс. рублей**,  МБ: 333,0 тыс. рублей  ОБ: 4427,8 тыс. рублей  **2022 год: 4740,8 тыс. рублей**  МБ: 313,0 тыс. рублей  ОБ: 4427,8 тыс. рублей |
| Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы | Организация управления подпрограммой - МКУ «Отдел городского хозяйства»  Контроль за ходом реализации подпрограммы -Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района |
| Ожидаемые конечные результаты | 1.Повышение надёжности и бесперебойное обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования: (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение).  2. Повышение уровня надежности функционирования объектов ТЭК.  3.Улучшение экологической обстановки. 4.Снижение протяженности ветхих инженерных сетей. Снижение количества аварий на сетях теплоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения), холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.  5.Снижение потребления энергетических ресурсов в муниципальном образовании |

1. **Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом**.

Проблематика энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обусловлена необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:

- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Программы;

- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.

Подпрограмма направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Приоритетными направлениями финансирования мероприятий подпрограммы являются мероприятия за счет средств внебюджетных источников, в то время как бюджетные средства предусматриваются на софинансирование (субсидирование) проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для привлечения инвестиций.

Основные проблемы

Основной причиной снижения показателей топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) Мурманской области является высокая степень износа основных средств энергетики, созданных в советский период. Следствием этого является низкая эффективность и растущая вероятность аварийности, и высокие риски, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности экономики, негативно влияет на качество жизни населения и техногенные угрозы.

Негативными факторами инновационного развития ТЭК также являются:

утрата значительной части научно-технологического потенциала в ряде отраслей ТЭК;

недостаточная степень развития инновационной сферы в ТЭК;

снижение качества подготовки научно-технических кадров, недостаточный уровень взаимодействия компаний ТЭК с высшими учебными заведениями;

малая эффективность управления объектами интеллектуальной собственности;

несовершенство систем инновационной деятельности компаний.

Кроме того, в целях обеспечения комплексного подхода к решению проблем ТЭК, необходимо развивать новые механизмы управления отраслями ТЭК.

Модернизация и новое строительство объектов теплоснабжения, электросетевых объектов характеризуется планируемым снижением уровня износа объектов топливно-энергетического комплекса, снижением издержек по приобретению топлива для выработки тепловой энергии котельными, снижением технологических потерь при передаче электрической энергии и повышение надежности электроснабжения.

Создание условий для надежного функционирования топливно-энергетической инфраструктуры характеризуется надежностью функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса.

Повышение эффективности передачи и распределения энергетических ресурсов характеризуется снижением протяженности и количества ветхих сетей и объектов.

Основными проблемами систем теплоснабжения являются:

- высокий уровень морального и физического износа оборудования источников и сетей теплоснабжения;

- недостаточная эффективность использования топлива;

- высокая доля использования мазута в качестве топлива для выработки тепловой энергии, которая в Северо-Западном федеральном округе выше, чем в других федеральных округах, а в Мурманской области наиболее высокая в округе.

А также такие проблемы как:

- тарифы на предоставление предприятиями ТЭК услуг населению ниже экономически обоснованных;

- рост задолженности потребителей услуг предприятий ТЭК;

- географическая удаленность ряда населенных пунктов от поставщиков услуг, предоставляемых предприятиями ТЭК.

Работа инженерной инфраструктуры ТЭК в осенне-зимний период для снижения риска, связанного с нарушением нормальной работы системы, требует проведения планово – предупредительных профилактических мероприятий, которые в отопительный период либо затруднены, либо невозможны.

Повышение эффективности систем теплоснабжения предполагается осуществлять по следующим основным направлениям:

- снижение удельного расхода топлива (повышение эффективности использования топлива),

- снижение потерь при передаче тепловой энергии,

- повышение эффективности потребления тепловой энергии,

- обеспечение надежного теплоснабжения объектов жилищного фонда, социального назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов от всех видов источников теплоснабжения независимо от их принадлежности;

- обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением и расширением источников теплоснабжения;

- строительство новых локальных котельных в районах, где технически невозможно или нерационально осуществление централизованного теплоснабжения потребителей;

- реализация мероприятий, направленных на снижение доли использования топочного мазута в целях выработки тепловой энергии;

- применение энергосберегающих мер и технологий в жилищном фонде, коммунальном комплексе и промышленности;

- развитие систем теплоснабжения, использующих местные виды топлива (щепа, дрова, торф).

Капитальный ремонт (замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов) заключается в систематических и своевременно проводимых работах на объектах и системах жизнеобеспечения, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, а также работах по устранению локальных повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающих в процессе эксплуатации объектов и систем жизнеобеспечения.

Учитывая сроки ввода в эксплуатацию объектов, в настоящее время исчерпан срок минимальной эффективной эксплуатации объектов и систем жизнеобеспечения.

Жилищно-коммунальная отрасль в течение многих лет финансировалась по остаточному принципу, что сделало ее убыточной и депрессивной. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, копившимся годами, основными из которых являются:

- высокий уровень морального и физического износа инженерной инфраструктуры коммунального комплекса;

-неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;

Подпрограмма «Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» также направлена на достижение цели развития энергосбережения - развитие энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижение их потребления на территории муниципального образования.

Также данная подпрограмма обеспечивает выполнение таких направлений как энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Проблема обеспечения энергетических потребностей муниципальных образований при минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды обусловлена рядом причин:

* значительными бюджетными затратами и затратами предприятий на содержание топливно-энергетического хозяйства;
* увеличением затрат населения, муниципальных предприятий и учреждений социальной сферы на оплату услуг за потребленные коммунальные услуги;
* недостаточной проработкой нормативно-правовой базы, направленной на стимулирование энергосбережения;
* недостаточностью комплекса технических средств по учету и регулированию энергопотребления.

Повышение энергетической эффективности должно стать одной из приоритетных задач каждого из муниципального образования Мурманской области.

**2.** **Цели, задачи, сроки реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы является надежное обеспечение муниципального образования топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования (максимально эффективное использование природных ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения).

Основными направлениями развития отраслей энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса являются:

- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;

- создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;

- создание внутренней конкурентной рыночной среды.

Одним из механизмов преодоления влияния явлений мирового финансово-экономического кризиса, является превращение ТЭК в финансово устойчивый, экономически эффективный, соответствующий экологическим стандартам, оснащенный передовыми технологиями комплекс - надежный и эффективный элемент инфраструктуры, обеспечивающий удовлетворение экономически обоснованных потребностей муниципального образования.

В этом основная идея подпрограммы.

Цель подпрограммы «Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышение энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»:

- надежное обеспечение муниципального образования топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования;

- повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования систем тепло – водо- электроснабжения за счет их модернизации;

- сокращение количества сетей, находящихся в аварийном состоянии;

- бесперебойная работа всех систем жизнеобеспечения муниципального образования.

Данная цель находится в непосредственной компетенции Администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района - обеспечении высокого качества жизни населения региона.

Достижение цели подпрограммы «Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышение энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» обеспечивается решением следующих задач, соответствующих сфере деятельности и функциям ответственного исполнителя программы.

Задача 1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижение их потребления на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

Энерго- и ресурсосбережение является одним из важнейших факторов, обеспечивающих эффективность функционирования отраслей и экономики в целом. Оно достигается посредством реализации мероприятий по энергосбережению; своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам и оптимизационным формам управления; повышением качества продукции; использования международного опыта и другими мерами.

Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и способствует повышению устойчивости ТЭК и улучшению экологической ситуации, снижению затрат на введение дополнительных мощностей, а также способствует снятию барьеров экономического развития за счет снижения технологических ограничений.

В целях содействия повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижению их потребления необходима информационно-аналитическая поддержка. Такую поддержку обеспечивает государственная информационная система «Энергоэффективность».

Задача 2. Инвестиционно - инновационное обновление топливно-энергетического комплекса.

Поддержка разработки и внедрения конкурентоспособной техники и технологий, обновления, модернизации и ввода новых мощностей, а также ведение научно-исследовательских работ (НИОКР) в топливно-энергетическом комплексе рассматривается Администрацией городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района в качестве одной из важнейших задач, ключевыми направлениями решения которой служат усиление инвестиционной активности в части инноваций.

Инновационное развитие ТЭК базируется на последних достижениях НИОКР и совершенствовании инновационной инфраструктуры, позволяющей довести инновацию до конечного пользователя.

Для содействия инновационному развитию ТЭК необходима адекватная информационно-аналитическая поддержка. Такую поддержку призвана обеспечить государственная информационная система топливно-энергетического комплекса.

Задача 3. Повышение эффективности муниципального управления в сферах энергетики, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства.

Задача направлена на реализацию целей стратегии развития энергосбережения в муниципальном образовании, в части создания инновационного и энергоэффективного энергетического сектора.

Повышение энергетической эффективности должно стать одной из приоритетных задач каждого из муниципального образования Мурманской области.

Основной проблемой, решению которой способствует муниципальная программа, является оптимизация коммунальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального образования в соответствии с потреблением на текущий момент и перспективным потреблением до 2021 года. Реализация программных мероприятий позволит преодолеть барьеры социально-экономического развития территорий, вызванных старением коммунальной инфраструктуры и внутренних систем энерго- тепло- и водоснабжения.

Срок реализации Подпрограммы – 2017-2022г.

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**

В целом реализация подпрограммы «Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышение энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» позволит:

- удовлетворить требования к энергетическому сектору;

- качественно улучшить состояние коммунальной инфраструктуры;

- провести реализацию мероприятий энергосбережения с использованием бюджетных средств на возвратной основе для запуска механизма долгосрочного финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- провести реализацию мероприятий энергосбережения в бюджетном секторе и жилом фонде, что позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов, повысить качество энергосбережения и воды жилых помещений в многоквартирных домах, комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам;

- создать условия для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса;

- снизить количество аварий на сетях теплоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения), холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения;

- снизить износ инженерных сетей.

Перечень показателей подпрограммы указан в таблице №1 я к подпрограмме

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Источники финансирования: бюджет городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, областной бюджет Мурманской области.

Финансирование Программы за счет средств местного бюджета осуществляется в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По утвержденной Подпрограмме расходование средств местного бюджета осуществляется в порядке исполнения сводной бюджетной росписи местного бюджета, установленного на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке при формировании бюджета городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации программных мероприятий и появления новых программных объектов (мероприятий).

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017-2022 году указан в таблице № 2 к подпрограмме.

1. **Организация управления и контроль за ходом**

**реализации подпрограммы**

Разработка подпрограммы «Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышение энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации от 24.08.2014 №215

Разработчиком подпрограммы является МКУ «Отдел городского хозяйства».

Организацию управления и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, Совет депутатов городского поселения Зеленоборский. Глава администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района несет ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района реализует функции заказчика Подпрограммы во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти Мурманской области и по мере необходимости готовит предложения по корректировке реестра объектов и перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет объемы их финансирования, отдельные показатели, а также механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы. Прекращение действия подпрограммы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации.

Отбор организаций для выполнения подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2009 № 44-ФЗ «О размещении заказов по поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель подпрограммы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе администрации городского поселения Зеленоборский проект подпрограммы.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется на основании Постановления администрации городского поселения.

Механизмы реализации Подпрограммы включают:

1. Механизмы управления Подпрограммой и мониторинга ее реализации, в том числе:

* создание Рабочей группы по управлению реализацией Подпрограммы;
* реализация пилотных проектов для отработки основных механизмов долгосрочного финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилом фонде;
* предоставление технического содействия и методической помощи участникам Подпрограммы при реализации основных мероприятий;
* проведение мониторинга реализации Подпрограммы на основе индикаторов, установленных в Подпрограмме.

2. Механизмы привлечения долгосрочных инвестиций в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилом фонде, в том числе:

* механизмы долгосрочного тарифного регулирования организаций коммунального комплекса на основе критериев доступности коммунальных услуг для населения;
* механизмы государственно-частного партнерства при реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры на основе концессий и моделей «строительство – собственность – эксплуатация - передача»;
* создание единых региональных информационных систем учета накапливаемых собственниками помещений в многоквартирных домах имущественных прав и обязательств по финансированию капитального ремонта (модернизации) многоквартирных домов.

3. Финансовые механизмы, обеспечивающие привлечение внебюджетных долгосрочных источников финансирования для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилом фонде, в том числе:

* долгосрочные инвестиционные кредиты государственных институтов развития для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилом фонде;
* рефинансирование государственными институтами развития коммерческих банков, предоставляющих долгосрочные кредитные ресурсы для реализации таких проектов;
* энергосервисные контракты.
* стимулирование внедрения энергосберегающих мероприятий предприятий коммунального комплекса путем установления надбавок к тарифам;
* согласование включения в инвестиционные программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;
* создание условий для привлечения частного капитала в реализацию энергосберегающих проектов и активизации частного бизнеса в этой сфере;
* стимулирование энергосберегающих проектов;
* стимулирование установки приборов учета в квартирах граждан, за счет распространения информации о снижении оплаты при использовании приборного учета и т.п.

4. Механизмы выравнивания стартовых условий доступности жилищно-коммунальных услуг для потребителей при реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов, в том числе:

* распределение целевых инвестиционных субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом межрегиональной дифференциации доли расходов на коммунальные услуги в доходах семей;
* субсидирование процентных ставок по кредитам и займам, предоставленным для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов при нарушении критериев доступности стоимости коммунальных услуг для населения;
* софинансирование взносов на проведение капитального ремонта объединениям собственников помещений в многоквартирных домах с высоким уровнем физического износа и гражданам с низким уровнем доходов.

**Мониторинг реализации Подпрограммы**

Для осуществления контроля над выполнением мероприятий Подпрограммы, оценки эффективности, выделения и тиражирования лучшего опыта, должна быть создана система мониторинга реализации Подпрограммы, включающая организационные структуры мониторинга и специализированные информационные системы.

Контроль за выполнением программных мероприятий (внутренний мониторинг) осуществляется администрацией городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района по разработке, реализации и корректировке Подпрограммы. Внешний мониторинг реализации Подпрограммы осуществляет ГБУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области».

Таблица 1

**Перечень показателей подпрограммы «Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограмма, показатель | Ед. Изм. | Значение показателя | | | | | | | | | | | | Соисполнители подпрограммы |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
|  | Подпрограмма «Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» | | | | | | | | | | | | | | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
| I | Показатели целей подпрограммы: | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение деятельности топливно-энергетической инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Доля отремонтированных инженерных сетей от общего объема, подлежащих ремонту | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Экспертиза сметной документации | Ед. | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Развитие источников и систем теплоснабжения, электроснабжения | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Количество построенных (реконструированных) объектов теплоснабжения | Ед. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ввод мощности объектов теплоснабжения | Гкал/ч |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий | Ед. | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
| 3.2. | Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | Администрация г.п.Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |

Таблица 2

**Сведения об объемах финансирования**

**Подпрограммы "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма **"Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»** | Источники финансирования | **Всего** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Всего** | 36693,8 | 8207,0 | 5405,6 | 8858,8 | 4740,8 | 4740,8 | 4740,8 |
| **ОБ** | 33882,5 | 7760,2 | 4683,4 | 8155,5 | 4427,8 | 4427,8 | 4427,8 |
| **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 2811,3 | 446,8 | 722,2 | 703,3 | 313,0 | 313,0 | 313,0 |
| **ВБС** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ф

**Мероприятия подпрограммы "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района"**

Приложение 1

**Повышение эффективности передачи и распределения энергетических ресурсов**

***Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения муниципального образования к работе в осенне-зимний период***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование объекта | | Адрес | Срок выполнения | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | | |
| Всего | Областной | Местный |
| 1 | 2 | | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. Подготовка объектов теплоснабжения муниципального образования к работе в осенне-зимний период | | | | | | | | | | |
| 1. | *Участок тепловой сети* | | Участок ТС, протяж.195 п.м. (4-х трубном исп.) по адресу: от тепловой камеры д.№43ул. озерная, дома №39,37,35 до д.№5 пл. Культуры; участок ТС протяж.55 п.м. (в 2-х трубном исп.) от тепловой камеры д.№5 пл. Культуры до дома №3 пл. Культуры; участок ТС протяж. 40 п.м. (2-х трубном исп.) по адресу :ввод в ЦДК | 2017 | *Капитальный ремонт* | *п.м* | *290* | *4085,1* | *3880,8* | *204,3* |
| *1.1* | *Участок тепловой сети* | |  | 2017 | *Кап. рем.* | *п.м.* |  | *800,8* | *800,8* | *0,0* |
| *2.* | *Электрокотельная* | | Капитальный ремонт электрокотельной №1 (ул. Озерная, д. 53) | 2017 | *Капитальный ремонт* | *Ед.* | *1* | *498,0* | *473,1* | *24,9* |
| *3..* | *Участок тепловой сети* | | Участок ТС протяж. 150 п.м. (4-х трубном исп.) по адресу: от тепловой камеры у дома №82 по ул. Полярная до тепловой камеры д.90 по ул. Полярная) | 2017 | *Капитальный ремонт* | *п.м* | *150* | *2742,6* | *2605,5* | *137,1* |
| 4. | *Участок тепловой сети* | | Участок ТС протяж. 66м (в 4-х трубном исп.) от тепловой камеры у дома №85 по ул. Полярная до ввода в дом №83 по ул. Полярная | 2018 | *Капитальный ремонт* | п.м | 66 | 1127,8 | 1071,4 | 56,4 |
| 5. | *Участок тепловой сети* | | Участок ТС протяж. 46м (в 4-х трубном исп.) по адресу: от тепловой камеры у дома №90 по ул. Полярная до ввода в дома №77,№79 по ул. Полярная | 2018 | *Капитальный ремонт* | п.м | 46 | 840,2 | 798,2 | 42,0 |
| 6. | *Участок тепловой сети* | | Участок ТС протяж.40 м (в 4-х трубном исп.) по адресу: от тепловой камеры у дома №90 по ул. Полярная до ввода в дом №81 по ул. Полярная | 2018 | *Капитальный ремонт* | п.м | 40 | 705,2 | 669,9 | 35,3 |
| 7. | *Участок тепловой сети* | | Участок ТС протяж.82 м (4-х трубном исп.) по адресу: от тепловой камеры у дома №90 по ул. Полярная до тепловой камеры у дома №94 по ул. Полярная | 2018 | *Капитальный ремонт* | п.м | 82 | 1400,8 | 1330,8 | 70,0 |
| 8. | *Угольная котельная* | | Капитальный ремонт угольной котельной по адресу: Мурманская область, Кандалакшский р-н, пгт Зеленоборский, ул. Привокзальная, д.1-А | 2018 | *Капитальный ремонт* | Ед. | 1 | 855,9 | 813,1 | 42,8 |
| 9. | *Угольная котельная* | | Капитальный ремонт угольной котельной по адресу: Мурманская область, Кандалакшский р-н, пгт Зеленоборский, ул. Привокзальная, д.1-А | 2019 | *Капитальный ремонт* | Ед. | 1 | 1882,5 | 1788,4 | 94,1 |
| 10. | *Участок сети холодного водоснабжения* | | Самотечный водопровод ст. Княжая от ВК №5 до ВК №8 | 2019 | *Капитальный ремонт* | п.м | 651,0 | 2773,1 | 2634,4 | 138,7 |
| 11. | *Участок тепловой сети* | Тепловая сеть и сеть ГВС ул. Магистральная, д.28 | | 2019 | *Капитальный ремонт* | п.м | 40,0 | 0,0 | 5,0 | 0,2 |
| 12. | *Участок сети холодного водоснабжения* | Самотечный водопровод ст. Княжая от ВК №5 до ВК №8 | | 2020 | *Капитальный ремонт* | п.м | 330,0 | 4660,8 | 4427,8 | 233,0 |
| 13. | *Участок тепловой сети* | Тепловая сеть по ул. Озерная | | 2021 | *Капитальный ремонт* | п.м | 400,0 | 4660,8 | 4427,8 | 233,0 |
| 14. | *Участок тепловой сети* | Тепловая сеть по ул. Озерная | | 2022 | *Капитальный ремонт* | п.м | 400 | 4660,8 | 4427,8 | 233,0 |
|  | 2017год | | | |  |  | 440,0 | 8126,5 | 7760,2 | 366,3 |
|  | 2018год | | | |  |  | 234,0 | 4929,9 | 4683,4 | 246,5 |
|  | 2019 год | | | |  |  | 400,0 | 4660,8 | 4427,8 | 233,0 |
|  | 2020 год | | | |  |  | 400,0 | 4660,8 | 4427,8 | 233,0 |
|  | 2021 год | | | |  |  | 400,0 | 4660,8 | 4427,8 | 233,0 |
|  | 2022 год | | | |  |  | 400,0 | 4660,8 | 4427,8 | 233,0 |
|  | Всего: | | | |  | п.м | 1228,0 | 27038,8 | 25727,0 | 1544,8 |
| 1.2 Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | | | | | | | | | | |
| 1. | Внедрение энергосберегающих мероприятий (перевод ж.д. по адресу г.п. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д.30,32 на индивидуальную систему теплоснабжения) | | | | 2017 | ед. | 2 | 15,5 | 0,0 | 15,5 |
|  | Внедрение энергосберегающих мероприятий (перевод ж.д. по адресу г.п. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д.30,32 на индивидуальную систему теплоснабжения) | | | | 2018 | ед. | 2 | 760,8 | 0,0 | 760,8 |
| 2. | Установка общедомовых приборов учета электрической энергии. Оказание поддержки на установку индивидуальных приборов учета энергоресурсов гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях | | | | 2017-2022 | ед. | 25 | 137,8 | 0,0 | 137,8 |
| 4. | Перевод жилых домов № 30,31.33, расположенных по адресу: г.п. Зеленоборский, ул. Мира на индивидуальную систему теплоснабжения. | | | | 2017-2022 | ед. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | | | |  |  |  | 914,1 | 0,0 | 914,1 |
|  | В том числе по годам:  2017 год | | | |  |  |  | 55,5 | 0,0 | 55,5 |
| Экспертиза сметной документации | | | |  |  |  | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| 2018 год | | | |  |  |  | 463,9 | 0,0 | 463,9 |
| Экспертиза сметной документации | | | |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2019 год | | | |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | Экспертиза сметной документации | | | |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | 2020 год | | | |  |  |  | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Экспертиза сметной документации | | | |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | 2021 год | | | |  |  |  | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Экспертиза сметной документации | | | |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | 2022 год | | | |  |  |  | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Экспертиза сметной документации | | | |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | **ИТОГО:** | | | |  | П.м | **1680,0** | **32769,8** | **30154,8** | **2615,0** |
|  | **В том числе по годам: 2017 год** | | | |  |  | **860,0** | **8207,0** | **7760,2** | **446,8** |
|  | **2018 год** | | | |  |  | **420,0** | **5405,6** | **4683,4** | **722,2** |
|  | **2019 год** | | | |  |  | **400,0** | **4934,8** | **4427,8** | **507,0** |
|  | **2020 год** | | | |  |  | **400,0** | **4740,8** | **4427,8** | **313,0** |
|  | **2021 год** | | | |  |  | **400,0** | **4740,8** | **4427,8** | **313,0** |
|  | **2022 год** | | | |  |  | **400,0** | **4740,8** | **4427,8** | **313,0** |

Приложение 2

**Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | | |
| Всего | Областной | Местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1. Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (Замена централизованного водяного теплоснабжения на электрическое по адресу: Мурманская обл., Кандалакшский р-н, п.г.т. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д.30,32) | *п.г.т. Зеленоборский* | *строительство* | *шт.* | *1* | *3924,0* | *3727,7* | *196,3* |
| 2. | 1. Технологическое присоединение объекта капитального строительства (угольная котельная п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района) | *п.г.т. Зеленоборский* | *присоединение* | *шт.* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | | | *шт.* | *1* | *3924,0* | *3727,7* | *196,3* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3  **Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| № п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |  | | | | | | Объемы источника финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия | | Соисполнители, участники | | |
|  |  | | | | | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2017 | | |  | | 2018 | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | |
| ОБ | МБ | ВБС | ОБ | МБ | | ВБС | ОБ | МБ | | ВБС | ОБ | МБ | | ВБС | ОБ | | МБ | | ВБС | ОБ | | | МБ | ВБС | |  | |  | | | | |
|  | **Подпрограмма "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности г.п. Зеленоборский Кандалакшского района»** | **36693,8**  **ОБ**  **33882,5**  **МБ**  **2811,3** | **7760,2** | **446,8** |  | **4683,4** | **722,2** | |  | **8155,5** | **703,3** | |  | **4427,8** | **313,0** | |  | **4427,8** | | **313,0** | |  | **4427,8** | | | **313,0** |  | |  | |  | | | | |
|  | **Задача 1. Обеспечение деятельности топливно-энергетической инфраструктуры** | **31825,7** | **7760,2** | **391,3** |  | **4683,4** | **286,5** | |  | **4427,8** | **144,1** | |  | **4427,8** | **283,0** | |  | **4427,8** | | **283,0** | |  | **4427,8** | | | **283,0** |  | |  | |  | | | | |
|  | **Мероприятие1 Повышение эффективности передачи и распределения энергетических ресурсов (Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период, в т.ч. экспертиза сметной документации)** | **31825,7** | **7760,2** | **391,3** |  | **4683,4** | **286,5** | |  | **4427,8** | **144,1** | |  | **4427,8** | **283,0** | |  | **4427,8** | | **283,0** | |  | **4427,8** | | | **283,0** |  | |  | |  | | | | |
|  | 1.1 Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения Мурманской области к работе в осенне-зимний период | 31560,7 | 7760,2 | 366,3 |  | 4683,4 | 246,5 | |  | 4427,8 | 94,1 | |  | 4427,8 | 233,0 | |  | 4427,8 | | 233,0 | | 4427,8 | | 233,0 | | | |  | Снижение протяженности и количества ветхих сетей и объектов | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства" | | |
| 1.2 Экспертиза сметной документации | 265,0 |  | 25,0 |  |  | 40,0 | |  |  | 50,0 | |  |  | 50,0 | |  |  | | 50,0 | |  | | 50,0 | | | |  |  | |  | | |
|  | **Задача 2. Развитие источников и систем теплоснабжения, электроснабжения.** | **4684,8** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **427,9** | |  | **3727,7** | **529,2** | |  | **0,0** | **0,0** | |  | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | |  |  | |  | | |
|  | **Мероприятие2 Модернизация и новое строительство объектов теплоснабжения, электросетевых объектов** | **4684,8** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **427,9** | |  | **3727,7** | **529,2** | |  | **0,0** | **0,0** | |  | **0,0** | | **0,0** | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | Снижение издержек по приобретению топлива для выработки тепловой энергии котельными г.п. Зеленоборский | |  | | |
|  | 2.1.1 Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (Замена централизованного водяного теплоснабжения на электрическое по адресу: Мурманская обл., Кандалакшский р-н, п.г.т. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д.30,32 ) | 3727,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | |  | 3727,7 | 0,0 | |  | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | Снижение потребления энергетических ресурсов в муниципальном образовании | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» | | |
|  | 2.1.2 Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Замена централизованного водяного теплоснабжения на электрическое по адресу: Мурманская обл., Кандалакшский р-н, п.г.т. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д.30,32 ) | 196,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | |  | 0,0 | 196,3 | |  |  | 0,0 | |  |  | | 0,0 | |  | | 0,0 | | | |  | Снижение потребления энергетических ресурсов в муниципальном образовании | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
|  | Разработка проектно-сметной документации по переводу ж.д. по адресу: г.п. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д. 30,32 на индивидуальную систему теплоснабжения | 760,8 |  | 0,0 |  |  | 427,9 | |  |  | 332,9 | |  |  | 0,0 | |  |  | | 0,0 | |  | | 0,0 | | | |  |  | |  |
|  | **Задача 3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов** | **183,3** |  | **55,5** |  |  | **7,8** | |  | **0** | **30,0** | |  |  | **30,0** | |  |  | | **30,0** | |  | | **30,0** | | | |  |  | |  |
|  | **Мероприятие 3 - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилого фонда** | **183,3** |  | **55,5** |  |  | **7,8** | |  |  | **30,0** | |  |  | **30,0** | |  |  | | **30,0** | |  | | **30,0** | | | |  |  | |  |
|  | 1.1 Внедрение энергосберегающих мероприятий | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | |  |  | 0,0 | |  |  | 0,0 | |  |  | | 0,0 | |  | | 0,0 | | | |  |  | |  |
|  | 1.2 Экспертиза сметной документации | 15,5 |  | 15,5 |  |  | 0,0 | |  |  | 0,0 | |  |  | 0,0 | |  |  | | 0,0 | |  | | 0,0 | | | |  |  | |  |
|  | 13 Оказание поддержки на установку индивидуальных приборов учета энергоресурсов гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях | 167,8 |  | 40,0 |  |  | 7,8 | |  |  | 30,0 | |  |  | 30,0 | |  |  | | 30,0 | |  | | 30,0 | | | |  | Снижение потребления энергетических ресурсов в муниципальном образовании | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства |
|  | 1.4 Перевод жилых домов №30,31,33, расположенных по адресу: г.п. Зеленоборский на индивидуальную систему теплоснабжения | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | |  |  | 0,0 | |  |  | 0,0 | |  |  | | 0,0 | |  | | 0,0 | | | |  | Снижение потребления энергетических ресурсов в муниципальном образовании | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства | |