Приложение № 5

к Порядку

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района» подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»

за 2024 год

| №  п/п | Цель, задачи,  мероприятия | Срок  выполнения | | Источники  финансиро-вания | Объем финансовых средств,  (тыс. руб.) | | | | Процент  освоения,  %  (гр. **7** / гр.5) | Показатели (индикаторы)   результативности выполнения   мероприятий | | | | Причины невыполнения | Исполнители мероприятий, Программ (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования  на год) | Исполнено  (кассовый  расход по главному распорядителю средств) | Исполнено  (кассовый  расход по конечному получателю бюджетных средств) | | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент  испол-нения,  % |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
|  | Цель: Развитие системы обеспечения пожарной безопасности.  Обеспечение необходимых условий для укрепления и обеспечения пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, сохранение материальных ценностей от пожаров. | | | | | | | | | Наименова-ние показа-теля цели |  |  |  |  | Администрация гп.Зеленоборский |
| Доля населенных пунктов муниципального образования, в которых обеспечен требуемый уровень пожарной безопасности. | 100 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Реализация полномочий в области пожарной безопасности.  Снижение риска пожаров в жилом секторе городского поселения Зеленоборский. | | | | | | | | | Наименова-ние показа-теля задачи |  |  |  |  | Администрация гп.Зеленоборский |
| Мероприятия по противопожарной пропаганде, проведенные среди населения проживающего на подведомственной территории | 2 | 2 | 100% |
| Мероприятия по созданию условий для организации ДПО, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах | 1 | 1 | 100% |  | Администрация гп.Зеленоборский |
| 1.1 | Мероприятия по пожарной безопасности. | | 2024 | Всего мб | 1461,10 | 1461,10 | | 1461,10 | 100 |  |  |  |  |  | Администрация гп.Зеленоборский |
| 1.2. | Организация обучения  населения правилам пожарной безопасности в быту. | |  | Без финансирования | - | - | | - | 100 |  |  |  |  |  | Администрация гп.Зеленоборский |
|  | Итого по  задаче 1 | |  | Всего мб | 1461,10 | 1461,10 | | 1461,10 | 100 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по  программе (подпрограмме) | |  | Всего: мб | 1461,10 | 1461,10 | | 1461,10 | 100 % |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района» подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»

за 2024 год

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ДИП=,

где

ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Фц(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) *n*,;

Пц(n) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,;

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели муниципальной программы.

**3/3 1**

**ДИП = -------------- = ------ = 1**

**1 1**

Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы – 1

Таблица 1. Шкала оценки результативности муниципальной программы/подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05 | высокая результативность муниципальной программы |
| 0,7 ≤ ДИП < 0,95 | средняя результативность муниципальной программы  (недовыполнение плана) |
| 1,05 < ДИП ≤ 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) [[1]](#footnote-1) |
| ДИП < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |
| ДИП > 1,3 | низкая результативность  (существенное перевыполнение плана) |

2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым муниципальной программой предусмотрено финансирование):

ПФ = , где

ПФ – оценка полноты исполнения;

Рфакт(i) – объем исполненных расходов (по кассе) программы по i-му программному мероприятию муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений);

Рплан(i) – плановый (по данным уточненного бюджета) объем финансовых средств программы по i-му программному мероприятию муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений);

i – общее количество программных мероприятий муниципальной программы.

**1461,10/1461,10 1**

**ПФ= --------------------------- = ------- = 1**

**1 1**

Таблица 2. Шкала оценки полноты

финансирования мероприятий муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,95 ≤ ПФ ≤ 1,05 | полное финансирование муниципальной программы |
| 0,5 ≤ ПФ < 0,95 | неполное финансирование муниципальной программы |
| ПФ < 0,5 | существенное недофинансирование |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района в 2024 году проводилась Заказчиками/ Заказчиками-координаторами муниципальных программ с учетом специфики муниципальных программ по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района» подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» за 2024 год имеет высокую результативность **1**.

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района» подпрограммы «Профилактика правонарушений» за 2024 год

| №  п/п | Цель, задачи,  мероприятия | Срок  выполнения | Источники  финансиро-вания | Объем финансовых средств,  (тыс. руб.) | | | | Процент  освоения,  %  (гр. **7** / гр.5) | Показатели (индикаторы)   результативности выполнения   мероприятий | | | | | Причины невыполнения | | Исполнители мероприятий, Программ (подпрограмм) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования  на год) | | Исполнено  (кассовый  расход по главному распорядителю средств) | Исполнено  (кассовый  расход по конечному получателю бюджетных средств) | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент  испол-нения,  % |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | | 13 | |
|  | Цель 1: Повышение общественной безопасности | | | | | | | | Наименова-ние показа-теля цели |  |  |  |  | | Администрация гп.Зеленоборский | |
| **Мероприятие 1 -** мероприятия, направленные на повышение эффективности профилактики правонарушений  **Мероприятие 2** Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в областигражданской обороны изащиты населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 4 | 4 | 100% |
| 1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения правопорядка на  улицах и других общественных местах. | | | | | | | | Наименова-ние показа-теля задачи |  |  |  |  | | Администрация гп.Зеленоборский | |
| Мероприятие 1 - мероприятия, направленные на повышение эффективности профилактики правонарушений | 3 | 3 | 64% |
| 1.1 | (мероприятия)  «Освещение в средствах массовой информации» | 2024 | местный бюджет | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100% |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.2 | (мероприятия)  Повышение общественной безопасности и правоохранительной деятельности | 2024 | местный бюджет | | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 100% |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.3 | (мероприятия)  Установка систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | 2024 | местный бюджет | | 194,2 | 105,1 | 105,1 | 54,1% |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Итого по  задаче 1 | 2024 | местный бюджет | | 245,9 | 156,8 | 156,8 | 64% |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | Задача 2. Развитие системы профилактики правонарушений. | | | | | | | | Наименова-ние показа-теля задачи |  |  |  |  | |  | |
| Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в области гражданской обороны и защиты населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 1 | 1 | 100% |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в области гражданской обороны и защиты населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 2024 | местный бюджет | 960,4 | | 960,4 | 960,4 | 100% |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Итого по  задаче 2 |  | местный бюджет | 960,4 | | 960,4 | 960,4 | 100% |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Всего по  подпрограмме |  | местный бюджет | 1206,3 | | 1117,2 | 1117,2 | 92,6 % |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района» подпрограммы «Профилактика правонарушений» за 2024 год

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ДИП=,

где

ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Фц(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) *n*,;

Пц(n) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,;

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели муниципальной программы.

**3/3+1/1 2**

**ДИП = ------------------------- = -------- = 1**

**2 2**

Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы – 1

Таблица 1. Шкала оценки результативности муниципальной программы/подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05 | высокая результативность муниципальной программы |
| 0,7 ≤ ДИП < 0,95 | средняя результативность муниципальной программы  (недовыполнение плана) |
| 1,05 < ДИП ≤ 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) [[2]](#footnote-2) |
| ДИП < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |
| ДИП > 1,3 | низкая результативность  (существенное перевыполнение плана) |

2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым муниципальной программой предусмотрено финансирование):

ПФ = , где

ПФ – оценка полноты исполнения;

Рфакт(i) – объем исполненных расходов (по кассе) программы по i-му программному мероприятию муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений);

Рплан(i) – плановый (по данным уточненного бюджета) объем финансовых средств программы по i-му программному мероприятию муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений);

i – общее количество программных мероприятий муниципальной программы.

**156,8/245,9+960,4/960,4 1,64**

**ПФ= --------------------------------- = ------- = 0,82**

**2 2**

Таблица 2. Шкала оценки полноты

финансирования мероприятий муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,95 ≤ ПФ ≤ 1,05 | полное финансирование муниципальной программы |
| 0,5 ≤ ПФ < 0,95 | неполное финансирование муниципальной программы |
| ПФ < 0,5 | существенное недофинансирование |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района в 2024 году проводилась Заказчиками/ Заказчиками-координаторами муниципальных программ с учетом специфики муниципальных программ по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района» подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» за 2024 год имеет результативность **1**.

Реализация муниципальной Подпрограммы в 2024 году, как и в предыдущие годы, происходит в условиях ограничения расходов бюджетных средств, но, несмотря на это, все запланированные программные мероприятия, выполнены.

Программа характеризуется освоением всех запланированных финансовых ресурсов на 92,6**%,** что позволило выполнить все запланированные мероприятия. Экономия образовалась в результате проведения мероприятий и заключения контракта.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)