## Приложение № 5

## к Порядку

Отчет о реализации муниципальной программы «Экономический потенциал» на территории городского поселения

Зеленоборский Кандалакшского района»

наименование программы (подпрограммы)

за 2024 год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объем финансовых средств, (тыс. руб.) |  |  | Процент освоения, % (гр. 7 / гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Причины невыполнения | Исполнители мероприятий, Программ (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования на год) | Исполнено (кассовый расход по главному распорядителю средств) | Исполнено (кассовый расход по конечному получателю бюджетных средств) |  | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
|  | Цель: Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие конкурентной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Организация и проведение городских мероприятий с участием малого и среднего предпринимательства | 2023 | МБ | 10,0 | 8,6 | 8,6 | 86,0 | Количество выпусков муниципального печатного СМИ | 100% | 100% | 100% | - | Администрация г.п. Зеленоборский |
|  | Всего по программе | 2023 | МБ | 10,0 | 8,6 | 8,6 | 86,0 |  | 3 | 3 | 100% |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Экономический потенциал» на территории городского поселения

Зеленоборский Кандалакшского района»

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ДИП=,

где

ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Фц(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,;

Пц(n) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,;

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели муниципальной программы.

1,25/1,25 + 107,1/109,1 + 5,7/6,0         2,93

ДИП = ------------------------------------------ =  ------ =0,97

3	                  3

Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы – 0,97.

### Таблица 1. Шкала оценки результативности муниципальной программы/подпрограммы

| Значение ДИП | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05 | высокая результативность муниципальной программы |
| 0,7 ≤ ДИП < 0,95 | средняя результативность муниципальной программы (недовыполнение плана) |
| 1,05 < ДИП ≤ 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| ДИП < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| ДИП > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым муниципальной программой предусмотрено финансирование):

ПФ = , где

ПФ – оценка полноты исполнения;

Рфакт(i) – объем исполненных расходов (по кассе) программы по i-му программному мероприятию муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений);

Рплан(i) – плановый (по данным уточненного бюджета) объем финансовых средств программы по i-му программному мероприятию муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений);

i – общее количество программных мероприятий муниципальной программы.

8,6/10          0,86

ПФ= ------------= ------- = 0,86

1               1

### Таблица 2. Шкала оценки полноты

финансирования мероприятий муниципальной программы

| Значение ПФ | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 ≤ ПФ ≤ 1,05 | полное финансирование муниципальной программы |
| 0,5 ≤ ПФ < 0,95 | неполное финансирование муниципальной программы |
| ПФ < 0,5 | существенное недофинансирование |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района в 2023 году проводилась Заказчиками/ Заказчиками-координаторами муниципальных программ с учетом специфики муниципальных программ по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Муниципальная программа «Экономический потенциал» на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» имеет высокую результативность 0,95.

Реализация муниципальной Подпрограммы в 2023 году, как и в предыдущие годы, происходит в условиях ограничения расходов бюджетных средств, но, несмотря на это, все запланированные программные мероприятия, выполнены.

Программа характеризуется неполным освоением запланированных финансовых ресурсов на 86,0%.