Приложение № 6

к Порядку

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Информационное общество городского поселения

Зеленоборский Кандалакшского района»

за 2024г.

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ДИП=,

где

ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Фц(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,;

Пц(n) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,;

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели муниципальной программы.

20/20 + 16/16+1/1	3

ДИП = ---------------------------- =  ------ = 1

3	3

### Таблица 1. Шкала оценки результативности муниципальной программы/подпрограммы

| Значение ДИП | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05 | высокая результативность муниципальной программы |
| 0,7 ≤ ДИП < 0,95 | средняя результативность муниципальной программы (недовыполнение плана) |
| 1,05 < ДИП ≤ 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| ДИП < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| ДИП > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым муниципальной программой предусмотрено финансирование):

ПФ = , где

ПФ – оценка полноты исполнения;

Рфакт(i) – объем исполненных расходов (по кассе) программы по i-му программному мероприятию муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений);

Рплан(i) – плановый (по данным уточненного бюджета) объем финансовых средств программы по i-му программному мероприятию  муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений);

i – общее количество программных мероприятий муниципальной программы.

522/553+925/925+16,5/16,5	   0,9+1+1        2,9

ПФ= -----------------------------------=----------- = --------= 1

3	                   3                3

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района  в 2023 году проводилась Заказчиками/ Заказчиками-координаторами муниципальных программ с учетом специфики муниципальных  программ по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Муниципальная  программа «Информационное общество городского поселения

Зеленоборский Кандалакшского района» имеет высокий уровень эффективности (муниципальная программа исполнена на 98%).

Реализация муниципальной программы в 2024 году, как и в предыдущие годы, происходит в условиях ограничения расходов бюджетных средств, но, несмотря на это, все запланированные программные мероприятия, выполнены.

Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные мероприятия.