## Приложение № 5

## к Порядку

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Управление муниципальными финансами» подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

наименование программы (подпрограммы)

за 2023 год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объем финансовых средств, (тыс. руб.) |  |  | Процент освоения, % (гр. 7 / гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Причины невыполнения | Исполнители мероприятий, Программ (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования на год) | Исполнено (кассовый расход по главному распорядителю средств) | Исполнено (кассовый расход по конечному получателю бюджетных средств) |  | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
|  | Цель: 1.Обеспечение условий участникам бюджетного процесса городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района для выполнения приоритетов социально-экономического развития городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района 2. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств местных бюджетов и повышения качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Совершенствование бюджетного процесса в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие: Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района | 2023 | Без финансирования | - | - | - | - |  |  |  | 100% |  | Администрация г.п. Зеленоборский Кандалакшского района |
| 2 | Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие: Управление муниципальным долгом городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района | 2023 | МБ | 0 | 0 | 0 | 100% | Ед. | - | - | 100% |  | Администрация г.п. Зеленоборский Кандалакшского района |
| 3 | Задача 3: Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие: Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере | 2023 | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | 100% |  | Администрация г.п. Зеленоборский Кандалакшского района |
| 4 | Задача 4: Развитие системы муниципального и финансового контроля в бюджетно-финансовой сфере |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 100% |  | Администрация г.п. Зеленоборский Кандалакшского района |
|  | Мероприятие: Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере | 2023 | Без финансирования | - | - | - | - |  |  |  | 100% |  |  |
|  | Всего по программе (подпрограмме) | 2023 | МБ | 0 | 0 | 0 | - | Ед. | - | - | - |  |  |

## Приложение № 5

## к Порядку

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Управление муниципальными финансами» подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»

наименование программы (подпрограммы)

за 2023 год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения |  | Источники финансиро-вания |  | Объем финансовых средств, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Процент освоения, % (гр. 7 / гр.5) |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Причины невыполнения |  | Исполнители мероприятий, Программ (подпрограмм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования на год) |  | Исполнено (кассовый расход по главному распорядителю средств) | Исполнено (кассовый расход по конечному получателю бюджетных средств) |  |  |  |  | Наименова-ние, ед. измерения |  | План |  | Факт |  | Процент испол-нения, % |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 12 |  | 13 |  |
|  | Цель: Повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация гп.Зеленоборский Кандалакшского района |  |
|  | Повышение финансовой устойчивости бюджета городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района | 2023 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация гп.Зеленоборский Кандалакшского района |  |
|  | Переход к программной структуре бюджета и проведение оценки эффективности реализации программ, финансируемых за счет средств бюджета городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района | 2023 |  | Без фиинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация гп.Зеленоборский Кандалакшского района |  |
|  | Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг | 2023 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация гп.Зеленоборский Кандалакшско го района |  |
|  | Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований | 2023 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 5. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района по выполнению муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация гп.Зеленоборский Кандалакшско го района |  |
|  | Создание информационно-аналитической, организационной, документационной, информационной, финансовой, правовой, кадровой материально-технической базы для стабильной работы Совета депутатов | 2023 | МБ |  | 212,3 |  | 148,0 |  |  | 148,0 | 70% |  | Ед. |  | 1 |  | 1 |  | 100% |  |  |  | Совет депутатов городского поселения |  |
|  | Создание информационно-аналитической, организационной, документационной, информационной, финансовой, правовой, кадровой материально-технической базы для стабильной работы администрации городского поселения | 2023 |  | МБ |  | 1010,2 |  | 712,7 | 712,7 |  |  | 71% |  | Ед. |  | 1 |  | 1 |  | 100% |  |  |  | Администрация гп.Зеленоборский Кандалакшско го района |  |
|  | Проведение социально-значимых мероприятий, направленных на укрепление и сохранение семейных ценностей и традиций | 2023 |  | МБ |  | без финансирования |  | - | - |  |  | - |  | Ед. |  | - |  | - |  | 100% |  |  |  | Администрация гп.Зеленоборский Кандалакшско го района |  |
| Мероприятия по охране труда и технике безопасности работников ОМСУ; 2023; МБ; 120,0; 118,7; 118,7; 99%; чел.; -; -; 100%; Администрация гп.Зеленоборский Кандалакшско го района. Всего по программе (подпрограмме); 2023; МБ; 1342,5; 979,4; 979,4; 73%; Ед.; 100%. |